## Cronograma 2011 (hidden)
CRONOGRAMA ESPECIFICO MD PREVENTIVA Y TRABAJO JULIO - DIC 2011 |  | CRONOGRAMA MD PREVENTIVA Y DEL TRABAJO JUNIO - DIC 2011
SISTEMA DE GESTION HSE
MANSAROVAR ENERGY COLOMBIA LTD
.
ACTIVIDAD | TAREA |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOST |  |  |  | SEPTIE |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC |  |  |  | Planeado
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | No ejecutado
REQUISITOS LEGALES BASICOS | [30 empty] | Ejecutado
Diagnóstico de Condiciones de Salud | Recepción y análisis propuestas gestión documental de Historias Clínicas | bar: JUNIO 4 to JULIO 1
Entrega lineamientos técnicos y logisticos para ejecución exámenes médicos periódicos | bar: JULIO 1
Acompañamiento ejeución exámenes médicos periódicos | bar: JULIO 4 to AGOST 3
Seguimiento personalizado de la ejecución de recomendaciones médicas derivadas de exámen méd periódico | bar: NOV 1 to NOV 3
Presentación de Informe de Salud Empresarial por áreas | bar: SEPTIE 3
Definición estrategias y planeación de SVE 2012 según informe de Diagnostico Condiciones de Salud | bar: NOV 4
Revisión de conceptos de aptitud
Entrega de planes individuales en salud (derivados de exámenes de ingreso)
Habilitacion de centros medicos | bar: JULIO 4; AGOST 4; SEPTIE 4; NOV 4; DIC 4
Apoyo certificación salud trabajadores de alturas | bar: JULIO 4; AGOST 4; SEPTIE 4; OCT 4; NOV 4; DIC 4
Estadisticas en Salud | Informe mensual de gestión (enfermerias, IBCS, Med Behavor) | bar: JULIO 1; AGOST 1; SEPTIE 1; OCT 1; NOV 1; DIC 1
Informe mensual de indicadores de ausentismo por EC, LP, LM y AT | bar: JULIO 1; AGOST 1; SEPTIE 1; OCT 1; NOV 1; DIC 1
Informe gerencial gestión del subprograma Md Prev y Trab | bar: JULIO 1; AGOST 1; SEPTIE 1; OCT 1; NOV 1; DIC 1
IMPLEMENTACION POLITICA DE TABACO, ALCOHOL Y DROGAS
Prevención de Adicciones | Cuantificación niveles de consumo tabaquismo y elaboracion planes individuales de cesación tabáquica | bar: JULIO 4 to AGOST 2
Elaboración boletin HSE con énfasis en prevencion tabaquismo y difusión leyes antitabaco | bar: AGOST 1
Control consumo alcohol Sede Bogotá (toma de bafometrias) | bar: JULIO 1; AGOST 1; SEPTIE 1; OCT 1; NOV 1; DIC 1
Elaboración boletin HSE con énfasis en prevencion del alcoholismo | bar: JUNIO 2
PROGRAMAS DE PREVENCIÓN & VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
Prevención de Lesiones Osteomusculares | Revisión y ajuste de procedimiento | bar: JULIO 2
Elaboración de cronograma específico de SVE | bar: JULIO 2
Definición de población a vincular al SVE según resultados exámen med periód, TAE y casos especiales (riesgo alto, medio y bajo) | bar: JULIO 1; SEPTIE 1
Valoraciones y seguimientos Fisioterapia según grupos de riesgo (sujeto a aprobacion por la Gerencia) | bar: SEPTIE 1
Seguimiento y evaluación a la implementación de recomendaciones especificas para puestos de trabajo | bar: JULIO 4; AGOST 4; SEPTIE 4; OCT 4; NOV 4; DIC 3
Informe mensual de avance del desarrollo del SVE | bar: JULIO 1; AGOST 1; SEPTIE 1; OCT 1; NOV 1; DIC 1
Prevención del Riesgo Cardiovascular | Revisión y ajuste del Sistema de Vigilancia Epidemiologico | bar: JULIO 2
Definición de cronograma especifico para el desarrollo del SVE | bar: JULIO 3
Definición de población a vincular al SVE según resultados exámenes medicos periódicos | bar: JULIO 1; SEPTIE 1
Revisión programas de alimentación e identificación de acciones de mejora en servicios de alimentación | bar: AGOST 1
Implementación y seguimiento de subprograma de acondicionamiento físico | bar: AGOST 1 to DIC 4
Seguimiento individual de la población del PVE | bar: AGOST 2; SEPTIE 2; OCT 2; NOV 2; DIC 2
Informe mensual de avance del desarrollo del SVE | bar: AGOST 1; SEPTIE 1; OCT 1; NOV 1; DIC 1
Protección Auditiva | Revisión y ajuste del Sistema de Vigilancia Epidemiologico | bar: AGOST 1
Definición de cronograma especifico para el desarrollo del SVE | bar: AGOST 1
Revisión informes de evaluaciones ambientales (sonometrias y dosimetrias) | bar: AGOST 2
Socialización de resultados de estudios de higiene a las áreas interesadas | bar: AGOST 2
Definir población a vincular al SVE según resultados exámen periódicos | bar: AGOST 3
Implementación de acciones correctivas a nivel individual (protección - capacitación) | bar: AGOST 4 to SEPTIE 1
Informe mensual de avance del desarrollo del SVE | bar: SEPTIE 1; OCT 1; NOV 1; DIC 1
Sustancias Químicas | Revisión y ajuste del Sistema de Vigilancia Epidemiologico | bar: SEPTIE 1
Definición de cronograma especifico para el desarrollo del SVE | bar: SEPTIE 1
Revisión de informes de evaluaciones ambientales (benceno, tolueno y xileno) | bar: SEPTIE 1
Socialización de resultados de los estudios de higiene a las áreas interesadas | bar: SEPTIE 2
Definición de población a vincular al SVE según resultados exámenes medicos periódicos | bar: SEPTIE 3
Implementación de acciones correctivas a nivel individual (protección - capacitación) | bar: SEPTIE 3 to OCT 2
Informe mensual de avance del desarrollo del SVE | bar: OCT 1; NOV 1; DIC 1
PROGRAMA DE SALUD PUBLICA
Prevención de Enfermedades Transmitidas por Alimentos | Diseño de programa de prevención y control de riesgos | bar: JULIO 4
Definición de cronograma especifico para el desarrollo del programa | bar: AGOST 1
Lanzamiento del programa y divulgación a partes interesadas | bar: AGOST 2
Seguimiento y evaluación permanente a la implementación del cronograma (auditorias servicios alimentación, capacitación pnal salud y serv aliment, sgto médico manipuladores) | bar: AGOST 4; SEPTIE 4; OCT 4; NOV 4; DIC 4
Gestión específica con proveedores para la implementación de acciones correctivas y preventivas | bar: SEPTIE 1; OCT 1; NOV 1; DIC 1
Informe mensual de avance del desarrollo del programa | bar: SEPTIE 1; OCT 1; NOV 1; DIC 1
Prevención de Enfermedades Transmitidas por Vectores | Diseño de programa prevención enfermedades transmitidas por vectores | bar: AGOST 1
Definición de cronograma especifico para el desarrollo del programa | bar: AGOST 2
Seguimiento y evaluación permanente a la implementación del cronograma (inspecciones de alojamientos, almacenamientos de residuos, control de fumigaciones, inspecciones áreas abiertas, actualización de boletines epidemiológicos, capacitación pnal de Campo) | bar: AGOST 4; SEPTIE 4; OCT 4; NOV 4; DIC 4
Informe mensual de avance del desarrollo del programa | bar: SEPTIE 1; OCT 1; NOV 1; DIC 1
Inmunización (Hep AyB, Fiebre Amarilla, Influenza, Tétanos) | Acompañamiento ejecución jornada de segundas y terceras dosis | bar: JUNIO 2; DIC 2
Auditorias a programas de la comunidad | bar: JUNIO 2; DIC 2
Informe individual de estado de inmunización | bar: JULIO 2; DIC 4
PREVENCION DEL RIESGO PSICOLABORAL
Prevención del Riesgo Psicolaboral | Seguimiento y evaluación a la implementación de recomendaciones especificas
Ajuste programa de prevención e intervención riesgo psicosocial
Evaluacion de las estratewgias de intervencion | bar: JUNIO 4
Informe mensual de avance del desarrollo del programa
RESPUESTA A EMERGENCIAS MÉDICAS - MEDEVAC
Procedimiento | Revisión y ajuste de procedimiento general y ajuste de procedimiento especifico por facilidad | bar: JUNIO 4; JULIO 4; AGOST 4; SEPTIE 4; OCT 4; NOV 4; DIC 4
Divulgacion de funciones y responsabilidades MedEvac mediante estrategia ludica (no incluido en propuesta económica actual) | bar: SEPTIE 4
Recursos | Inventario de recursos físicos y humanos de MedEvac | bar: JULIO 2
Inspección ambulancias, botiquines, duchas y unidades médicas | bar: JUNIO 4; JULIO 4; AGOST 4; SEPTIE 4; OCT 4; NOV 4; DIC 4
Definición cronograma entrenamiento de médicos, enfermeros, paramédicos y brigadistas según ajuste procedimiento e inventario de recursos | bar: AGOST 2
Simulacros | Definición de guión de simulacro por campo (uno/semestre) | bar: OCT 1
Ejecución y realización de simulacros | bar: OCT 2
Revisiones y evaluaciones de los informes de simulacros | bar: OCT 3
FORTALECIMIENTO CULTURA PREVENTIVA
Semana de la Salud Ocupacional | Definición de actividades de promoción y prevención en salud | bar: AGOST 4
Ejecución y acompañamiento de actividades | bar: SEPTIE 3
Evaluación de actividad | bar: SEPTIE 4

## plan de trabajo sgsst 2014 (2) (hidden)
PROGRAMA | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO | SEP | OCTUBRE | NOV | DICIEM
|  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E |  |  |  |  | P | E
PLAN BASICO LEGAL | Reunión Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST y formación. Acta.
Actualización de Reglamento de Higiene y Seguridad, divulgación al personal, dejar evidencia de su divulgación a todos los trabajadores, lista de asistencia.
Actualización de Política de Seguridad y Salud en el Trabajo y divulgación al personal, divulgación al personal, dejar evidencia de su divulgación a todos los trabajadores, lista de asistencia. Publicarla.
Actualización del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), acorde con la nueva ley de riesgos laborales (ley 1562 de 2012), divulgación al personal, dejar evidencia de su divulgación a todos los trabajadores, lista de asistencia.
Actualización de la matriz de peligros (panorama de factores de riesgo), valoración de riesgos y determinación de controles, divulgación al personal, dejar evidencia de su divulgación a todos los trabajadores, lista de asistencia.
Revisión y ajuste del plan de emergencias, plan de evacuación, divulgación al personal, dejar evidencia de su divulgación a todos los trabajadores, lista de asistencia.
Capacitación a la brigada(s) y grupos de apoyo
Control Sistema de Seguridad Social
Inspecciones de seguridad
Mantenimientos preventivos maquinaria y equipos (pre operacional)
Prevención del Acoso Laboral- Comité de Convivencia Laboral
Entrega de elementos de protección personal
Planeación de simulacro de evacuación
PREVENCION Y CONTROL DEL ACCIDENTE DEL ACCIDENTE | Cursos de trabajo en alturas (avanzado y recertificación)
Documentación del programa de protección contra caídas y diagnostico e identificación
Documentación de la matriz de elementos de protección personal y procedimiento
Documentación del programa de seguridad vial
Investigación de accidentes de trabajo
Diagnostico de Riesgo mecánico
Diagnostico y manejo de productos químicos- estandarizar procedimientos
CONTROL DE LA EP, SVE OSTEOMUSCULAR, SVE RUIDO, PROGRAMA DE REINTEGRO LABORAL, MESAS LABORALES | Revisión y ajuste del Sistema de Vigilancia Musculo esquelético
Elaboración del programa de riesgo Psicosocial
SVE PREVENCION DE LESIONES AUDITIVAS | Revisión y ajuste del Sistema de Vigilancia Epidemiológico para Conservación Auditiva
Revisión informes de evaluaciones ambientales (ruido (sonometrías y dosimetrías) y material particulado pendiente definir puntos)
PROGRAMAS DE PROMOCION Y PREVENCION EN SALUD | Realizar actividades de promoción de la salud y prevención de los riesgos laborales con las EPSs, AFP, SENA, Caja de Compensación, ARL ( campaña de salud visual, higiene bucal, índice de masa muscular, nutrición)
PROGRAMA DE REINTEGRO LABORAL | Elaboración de programa de reintegro laboral para minimizar el ausentismo por accidente de trabajo, enfermedad laboral y enfermedad común
Reunión mensual de mesa laboral para hacer seguimiento a casos médicos por accidente de trabajo o enfermedad laboral
Reunión mensual de mesa laboral para hacer seguimiento a casos médicos por enfermedad común
PROGRAMA DE FORMACION BASICO SEGÚN MINISTERIO DE TRABAJO | Inducción - reinducción en Seguridad y Salud en el Trabajo
Plan de formación y plan de trabajo del COPASST
Plan de formación y plan de trabajo Comité de convivencia laboral
Estilos de vida y trabajo saludables
Capacitación y entrenamientos brigada de emergencia incluir rescate en alturas
Capacitación y entrenamiento en riesgos según labor, procedimientos de trabajo seguro, listas de verificación, permisos de trabajo para tareas de alto riesgo
Deberes y derechos de los trabajadores en Seguridad y Salud en el Trabajo
Reporte e investigación de accidentes de trabajo, incidentes y enfermedad laboral
Uso, cuidado, mantenimiento, almacenamiento y reposición de EPP
Divulgación de procedimientos en caso de emergencia, divulgación al personal, dejar evidencia de su divulgación a todos los trabajadores, lista de asistencia.
Divulgación de AROS a todo el personal en cada una de las actividades criticas
Divulgación del programa de Manejo Integral de Sustancias Químicas, incluyendo las hojas de seguridad (MSDS)
Prevención del riesgo psicosocial
Manejo integral de residuos
Prevención y control de incendios
Prevención del riesgo publico
Inteligencia vial para conductores
Conciencia con inteligencia vial
Prevención y atención del consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas en el ámbito laboral
Gestión de la cultura de seguridad basada en el comportamiento
Prevención de accidentes en manos y manejo de herramientas
INDICADOR DE GESTION SEGÚN MES |  |  | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO | SEP | OCT | NOV | DIC
Número de horas programadas(P)-Numero de actividades programadas | [8 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF!
Número de horas ejecutadas E- Numero de actividades ejecutadas
Porcentaje de cumplimiento del mes |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF!

## SST-F-023
Código: SST-F-023 |  | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Versión: 1
Fecha: 01/10/2016 |  | PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Página 1 de 1
ITEM | ACTIVIDAD |  | INTERNA/EXTERNA | MES DE PROGRAMACIÓN | FECHA DE EJECUCIÓN | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE
[6 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
1 | Evaluación Inicial SGSST |  | EXTERNA | FEBRERO | FEBRERO |  |  | X | X
2 | Definir Plan de trabajo con ARL |  | EXTERNA | FEBRERO | FEBRERO |  |  | X | X
3 | Realizar Plan de formación en SST |  | EXTERNA | MARZO | MARZO |  |  |  |  | X | X
4 | Asesoría en el documento del SGSST (Diseño del documento, procedimientos, formatos, matrices, planes) |  | EXTERNA | JUNIO - DICIEMBRE | JUNIO - DICIEMBRE | [10 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
5 | Actualización Matriz de Riesgo |  | INTERNA/EXTERNA | JUNIO - JULIO | JUNIO- JULIO | [10 empty] | X | X | X | X
6 | Reinducción en Seguridad y Salud en el Trabajo |  | EXTERNA | JULIO | PENDIENTE | [12 empty] | X
7 | Conformación del COPASST |  | INTERNA | JUNIO | JUNIO | [10 empty] | X | X
8 | Conformación del Comité de Convivencia Laboral |  | INTERNA | JUNIO | JUNIO | [10 empty] | X | X
9 | Reuniones COPASST |  | INTERNA | JULIO- DICIEMBRE | JULIO- DICIEMBRE | [12 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
10 | Reuniones Comité de Convivencia Laboral |  | INTERNA | SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE | SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE | [16 empty] | X | X |  |  |  |  | X | X
11 | Actualización Plan de emergencias |  | EXTERNA | AGOSTO | AGOSTO | [14 empty] | X | X
12 | Implementación inspecciones planeadas (extintores, orden y aseo, herramientas, EPP, extensiones eléctricas) |  | INTERNA | NOVIEMBRE | PENDIENTE | [20 empty] | X
13 | Aplicación encuesta de Perfil Sociodemográfico |  | EXTERNA | NOVIEMBRE -DICIEMBRE | NOVIEMBRE-DICIEMBRE | [20 empty] | X | X | X | X
14 | Aplicación encuesta de morbilidad sentida (condiciones de salud) |  | EXTERNA | NOVIEMBRE-DICIEMBRE | NOVIEMBRE -DICIEMBRE | [20 empty] | X | X | X | X
15 | Aplicación Batería de Riesgo Psicosocial para SVE de Riesgo Psicosocial |  | EXTERNA | NOVIEMBRE-DICIEMBRE | NOVIEMBRE -DICIEMBRE | [20 empty] | X | X | X | X
16 | Aplicación encuesta Síntomas de Desórdenes Musculoesquéticos para SVE de Riesgo Biomecánico |  | EXTERNA | NOVIEMBRE-DICIEMBRE | NOVIEMBRE -DICIEMBRE | [20 empty] | X | X | X | X
17 | Seguimiento e informe de gestión |  | EXTERNA | DICIEMBRE | PENDIENTE | [22 empty] | X
18 | Auditoría SGSST |  | EXTERNA | DICIEMBRE | PENDIENTE | [22 empty] | X
19 | Realización de Informe por la dirección |  | INTERNA | DICIEMBRE | PENDIENTE | [22 empty] | X
20
21
22
23

## Hoja1
Código: SST-F-023 |  | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Versión: 4
Fecha: 31/01/2019 |  | PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Página 1 de 1
ITEM | ACTIVIDAD |  | INTERNA/EXTERNA | MES DE PROGRAMACIÓN | FECHA DE EJECUCIÓN | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE
[6 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
1 | Autoevaluacion del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo |  | Asesores ARL Profesional SST | 2019-01-01
2 | Socializar la Politica del SG-SST |  | Profesional SST | 2019-01-01
3 | Diseñar Programa de Vigilancia Epidemiologica Ocupacional de Prevención del Riesgo Psicosocial |  | Psicologa SST Profesional SST | 2019-01-01
4 | Realización de intervenciones psicosociales individuales |  | Psicologa SST Profesional SST | 2019-01-01
5 | Actualización de las Matriz de Riesgo en SST |  | Profesional SST | 2019-01-01
6 | Realizar Auditoria Interna del SG - SST |  | Profesional SST | 2019-01-01
7 | Realizar Recargas y Mantenimiento de Extintores |  | Profesional SST Proveedor | 2019-01-01
8 | Realizar las inspecciones de acuerdo a la periocidad del Programa (Mensual: Extintores y Gabinetes - bimestral: Botiquines y estaciones de emergencia, - Trimestral: condiciones de seguridad, - Cuatrimestral: vehiculos). |  | profesional SST | 2019-01-01
9 | Informes de Gestión de los resultados de las inspecciones. |  | Profesional SST | 2019-01-01
10 | Realizar informes de seguimiento de Acciones correctivas y preventivas generadas de las inspecciones realizadas |  | Profesional SST | 2019-01-01
11 | Realizar Auditoria Externa del SG - SST |  | Profesional SST | 2019-01-01
12 | Actualización Plan de emergencias y Contingencias |  | Profesional SST | 2019-01-01
13 | Diseñar Plan de Gestion de Reisgo |  | Profesional SST | 2019-01-01
14 | Diseñar Plan de Eventos de Interes en Salud Publica |  | Médico SST Profesional SST | 2019-01-01
15 | Conformacion Brigadas de Emergencia |  | Profesional SST Referente SST | 2019-01-01
16 | Socialización del Plan de gestion de riesgo y de Eventos en Salud Publica |  | Profesional SST | 2019-01-01
17 | Realizar simulaciones y simulacro de los planes |  | Profesional SST Referente SST | 2019-01-01
18 | Realizar convocatoria y conformacion del COPASST |  | Profesional SST | 2019-01-01
19 | Realizar convocatoria y conformacion del Comité de Convivencia Laboral |  | Profesional SST | 2019-01-01
20 | Realizar reuniones y reportar el acta mensual de los comité del COPASST y Convivencia Laboral. |  | Miembros del comité Profesional SST | 2019-01-01
21 | Reporte e Investigación de Incidentes y Accidentes. |  | Miembros del comite Profesional SST Asesor ARL SST | 2019-01-01
22 | Divulgacion de lecciones aprendidas del incidente o accidente de trabajo ocurrido. |  | Profesional SST | 2019-01-01
23 | Campañas de autocuidado por caidas del mismo nivel |  | Profesional SST Asesor ARL SST | 2019-01-01
24 | Realizar contratación y programación de Exámenes médicos ocupacionale |  | Subgerencia Administrativa y financiera/ profesioal SST / Jefe de Talento Humano | 2019-01-01
25 | Seguimiento de casos de trabajadores que se encuentren con recomendaciones médico laborales y actualización de bases de datos |  | Médico S.S.T Profesional SST | 2019-01-01
26 | Reportar información para los indicadores de enfermedad laboral. |  | Profesional SST | 2019-01-01
27 | Definir Programas de PyP de acuerdo con los resultados y recomendaciones de los Informes de diagnóstico de salud |  | Médico S.S.T Profesional SST | 2019-01-01
28 | Realizar sensibilizaciones en Prevención de Consumo de Alcohol, Tabaco y Otras Sustancias Psicoactivas |  | Profesional SST | 2019-01-01
29 | diseñar el Programa de Vigilancia Epidemiologica Ocupacional del Riesgo Cardiovascular |  | Profesional SST | 2019-01-01
30 | Realizar Mediciones ambientales ( Iluminacion, Ruido y Material particulado) |  | Ingeniero S.S.T Profesional SST | 2019-01-01
31 | Entregar los Elementos Proteccion Individual ( EPI ) |  | profesional SST | 2019-01-01
32 | Realizar Capacitacion de los Elementos Proteccion Individual ( EPI ) |  | Profesional SST | 2019-01-01
33 | Realización de Informe para la dirección. |  | Profesional SST Asesor ARL SST | 2019-01-01