## TERCER SEGUIMIENTO PLAN ACCIÓN
Código: PES-F-002
Versión 1.0
Fecha de Aprobación
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION DESDE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTION ADMINISTRATIVA
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A.
PROCESO: Gestión Administrativa, Gestion del Talento Humano, Gestion Juridica, Gestion Operativa y de Control Interno
ELABORADO POR O RESPONSABLE: Subgerencia Administrativa y Financiera y Planeacion y Presupuesto
FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
OBJETIVO: Proveer y administrar el talento humano de la entidad a través de la Planeación, organización y coordinación de actividades, para el ingreso, mantenimiento, salida, capacitación, evaluación y desempeño de estos, de acuerdo con los perfiles y lineamientos estratégicos y normativos establecidos.
No | POLITITICAS DE GESTION Y DESEMPEÑO | META | ACTIVIDAD O ACCION | RESPONSABLE | FÓRMULA INDICADOR | NUMERADOR | DENOMINADOR | PORCENTAJE DE EJECUCION | META | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION | FRECUENCIA DE SEGUMIENTO | OBSERVACIONES
1 | 1. Dimensión: Talento Humano | Diagnóstico GETH realizado | Diagnósticar la Gestión Estratégica del Talento Humano | Jefe de Talento Humano | Diagnóstico GETH realizado | 1 | 1 | 100 | 100% | 2020-01-01 | 31/12/2020 | ANUAL
2 |  | Actualización y publicacion del PETH realizado | Actualizar y publicar el Plan Estratégico del Talento Humano de la Vigencia | Jefe de Talento Humano | Actualización PETH realizada | 1 | 1 | 100 | 100% | 2020-01-01 | 31/12/2020 | ANUAL
3 |  | Aplicación de la encuesta | Aplicación de encuestas de necesidades de capacitación | Jefe de Talento Humano | # de empleados a los que se le aplicó la encuenta / # de muestra seleccionada (50%) *100 | 30 | 30 | 100 | 100% | 2020-01-01 | 31/12/2020 | ANUAL
4 |  | Aplicación de la encuesta | Aplicación de encuentas de necesidad de bienestar social | Jefe de Talento Humano | # de empleados a los que se le aplicó la encuenta / # de muestra seleccionada *100 | 31 | 31 | 100 | 100% | 2020-01-01 | 31/12/2020 | ANUAL
5 |  | Plan Institucional de Capacitaciones adoptado | Elaboración del Plan Institucional de Capacitaciones | Jefe de Talento Humano | Plan Institucional de Capacitaciones adoptado | 1 | 1 | 100 | 100% | 2020-01-01 | 31/12/2020 | ANUAL
6 |  | Plan de Bienestar, Estímulos e Incentivos adoptado | Elaboración del Plan anual de Bienestar, Estímulos e Icentivos | Jefe de Talento Humano | Plan de Bienestar, Estímulos e Incentivos adoptado | 1 | 1 | 100 | 100% | 2020-01-01 | 31/12/2020 | ANUAL
7 |  | Actualización de las caracterización de los servidores públicos | Revisión / Actualización de las caracterización de los servidores públicos | Jefe de Talento Humano | # de servidores públicos y empleados caracterizados / # de servidores y empleados activos *100 | 8 | 8 | 100 | 100% | 2020-01-01 | 31/12/2020 | ANUAL
8 |  | Actualización de las caracterización de los empleos | Revisión / Actualización de las caracterización de los empleos | Jefe de Talento Humano | # de empleos caracterizados / # de empleos planta actual | 47 | 47 | 100 | 100% | 2020-01-01 | 31/12/2020 | ANUAL
9 |  | Actualización trazabilidad de las historias laborales | Revisión / Actualización trazabilidad de las historias laborales | Jefe de Talento Humano | # de historias laborales gestionadas / # de funcionarios y empleados activos *100 | 47 | 47 | 100 | 100% | 2020-01-01 | 31/12/2020 | ANUAL
10 | Politica de Gestión Estratégica del Talento Humano | Plan de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo adoptado | Elaborar el Plan de Gestión de seguridad y salud en el trabajo | Jefe de Talento Humano | Plan de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo adoptado | 1 | 1 | 100 | 100% | 2020-01-01 | 31/12/2020 | ANUAL
11 |  | Evaluar el desempeño de los directivos | Evaluar el desempeño de los directivos - acuerdos de gestión | Jefe de Talento Humano | # de evaluaciones de desempeño - acuerdos de gestión realizadas / # directivos de la entidad *100 | 8 | 8 | 100 | 100% | 2020-01-01 | 31/12/2020 | ANUAL
12 |  | Ejecutar el Plan Institucional de Capacitaciones | Ejecutar el Plan Institucional de Capacitaciones | Jefe de Talento Humano | # de capacitaciones realizadas / # de capacitaciones programadas *100 | 1 | 30 | 3.3333 | 100% | 2020-01-01 | 31/12/2020 | ANUAL
13 |  | Ejecutar el Plan de Bienestar, Estímulos e Incentivos | Ejecutar el Plan de Bienestar, Estímulos e Incentivos | Jefe de Talento Humano | # de actividades de bienestar realizadas / # de actividades de bienestar programadas *100 | 4 | 15 | 26.6667 | 100% | 2020-01-01 | 31/12/2020 | ANUAL
14 |  | Realizar las inducciones a los servidores públicos o empleados oficiales nuevos | Realizar las inducciones a los servidores públicos o empleados oficiales nuevos | Jefe de Talento Humano | # de inducciones realizadas / # de funcionarios vinculados *100 | 11 | 11 | 100 | 100% | 2020-01-01 | 31/12/2020 | CADA VEZ QUE SE REQUIERA
15 |  | Información actualizada en SIGEP | Actualización de la información de los empleados en el SIGEP | Jefe de Talento Humano | # de historias laborales de conformidad con los parámetros mínimos gestionadas en el SIGEP / # de funcionarios activos *100 | 46 | 46 | 100 | 100% | 2020-01-01 | 31/12/2020 | ANUAL
16 |  | Aplicación de la encuesta | Aplicación de encuentas de segumiento y monitoreo de salud a los empleados que estan en teletrabajo y trabajo presencial a travez de plataforma virtuales | Jefe de Talento Humano | # de encuestas de segumiento y monitoreo de salud aplicadas/# empleados de la Entidad. | 47 | 47 | 100 | 100% | 2020-01-01 | 31/12/2020 | MENSUAL
17 |  | Realizacion de capacitacion bioseguridad | Realizacion de capacitaciones a los empleados publicos sobre la importancia de la utilizacion de Implementos de bioseguridad y manejo de prevencion covid-19 | Jefe de Talento Humano | # de inducciones realizadas sobre sobre la importancia de la utilizacion de Implementos de bioseguridad y manejo de prevencion covid-19 /# empleados de la Entidad. | 47 | 47 | 100 | 100% | 2020-01-01 | 31/12/2020 | MENSUAL
18 | 2, Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación | Plan estrategico de la entidad adoptado | Analiza, revisar , actualizar o refrendar el Plan Estratégico de la entidad | Gerente, Jefe de Planeación y Presupuesto | Plan estratégico analizado | 1 | 1 | 100 | 100% | 2020-01-01 | 31/12/2020 | Anual
19 |  | Implementacion y seguimiento del Plan Accion de la actual vigencia. | Implementación de los planes de acción integrados por cada procesos de la vigencia actual. Seguimiento de los planes de acción integrados por cada procesos de la vigencia actual. | Implementación y seguimiento de todos los procesos. Orientación y promoción: Gerente, Jefe de Planeación y Presupuesto | # de planes de acción por procesos suscritos en la vigencia / # de seguimientos trimestrales por procesos instituicionales *100 | 3 | 4 | 75 | 100% | 2020-01-01 | 31/12/2020 | Anual
20 |  | La implementación de la oficina de atención al ciudadano. | Direccionar recursos para la creación de la oficina de atención al ciudadano | Gerente, Jefe de Planeación y Presupuesto | Indicador de Gestión # de acciones o inversión ejecutadas para implementación de la oficina de atención al ciudadano / # de acciones o inversión ejecutadas para implementación de la oficina de atención al ciudadano *100 | 1 | 1 | 100 | 100% | 2020-01-01 | 31/12/2020 | Anual
21 |  | Matrices de responsabilidades por procesos actualizadas | Revisión y actualización de la matriz de responsabildades institucional | Gerente, Jefe de Planeación y Presupuesto y todos los procesos | Indicador de Gestión Actualizacion matriz de responsabilidad institucional | 1 | 1 | 100 | 100% | 2020-01-01 | 31/12/2020 | Anual
22 |  | Implementacion de herramientas de atencion al ciudadano por los canales de atencion virtual. | Poner al servicio del cliente externo toda la informacion referente a la Terminal durante el tiempo de la urgencia sanitaria por Covid 19. | Jefe de Prensa, Profesional Universitario Sistemas, Subgerente Operativo | # herramientas de atencion al ciudadano implementadas por la entidad en la web, redes sociales y canales de atencion virtual/ # herramientas ejecutadas. | 6 | 6 | 100 | 100% | 2020-01-01 | 31/12/2020 | Anual
23 |  | Implementacion de nuevas lineas de creditos para suplir necesidades financieras de la entidad. | Gestionar los recursos para suplir las necesidades de la entidad con el fin de permitirle una prestación eficiente de los servicios. | Gerencia, Subgerencia Administrativa y Financiera, Jefe de Planeacion y Presupuesto y Tesoreria | Indicador de Gestión Concecucion de los recursos | 1 | 1 | 100 | 100% | 2020-01-01 | 31/12/2020 | Anual
24 | 3. Dimensión: Gestión con Valores para Resultados | Comité de bajas conformado | Conformar un Comité de bajas de bienes para gestionar el proceso de bienes dados de baja | Subgerente Administrativo y F / Sistemas | Indicador de Cumplimiento Comité de bajas conformado | 1 | 1 | 100 | 100% | 2020-01-01 | 31/12/2020 | Anual
25 |  | Acuse de recibo o de reporte de diligenciamiento | Diligenciar el reporte FURAG II | Jefe de Control Interno | Indicador de Cumplimiento Envio del Furag | 1 | 1 | 100 | ¦00% | 2020-01-01 | 31/12/2020 | Anual
26 |  | Contratos pagados con el cumplimiento de requisitos | Verificación del lleno de los requisitos en el pago de contratos | Subgerente Administrativo y F / Sistemas | Indicador de gestión # de contratos pagados con el cumplimiento de requisitos / # de contratos pagados *100 | 88 | 88 | 100 | 100% | 2020-01-01 | 31/12/2020 | Permanente
27 | Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Software financiero actualizado con parametros para pagos y para calcular descuentos obligatorios y deducciones obligatorias de acuerdo con los porcentajes establecidos para cada nueva vigencia | Gestionar la actualización del software financiero parametrizando tanto los criterios obligatorios para realizar los pago respectivos como los criterios necesarios para calcular los descuentos obligatorios en los pagos. | Subgerente Administrativo y F / Sistemas | Indicador de cumplimiento Software financiero actualizado con parametros para pagos y para calcular descuentos obligatorios y deducciones obligatorias de acuerdo con los porcentajes establecidos para cada nueva vigencia | 1 | 1 | 100 | 100% | 2020-01-01 | 31/12/2020 | Permanente
28 |  | Aplicación correcta de los descuentos tributarios correspondientes | Procedimientos de verificación de descuentos aplicables a cada pago | Subgerente Administrativo y Financiero | Indicador de gestión # De pagos a los que se le aplicó correctamente los descuentos tributarios correspondientes / # de pagos donde apliquen descuentos tributarios *100 | 34 | 34 | 100 | 100% | 2020-01-01 | 31/12/2020 | Permanente
29 |  | Transferencias realizadas a las entidades correspodientes por decucciones tributarias | Monitoreo a las transferencias de impuestos | Subgerente Administrativo y Financiero | Indicador de cumplimiento Valor de transferencias realizadas a las entidades correspodientes por decucciones tributarias / Valor de deucciones tributarias sobre los pagos *100 | 139164264 | 139164264 | 100 | 100% | 2020-01-01 | 31/12/2020 | Permanente
30 |  | Pagos realizados de conformidad con el procedimiento | Aplicación de los procedimientos para pago | Tesorero | Indicador de gestión # De pagos realizados de conformidad con el procedimiento / # de pagos realizados *100 | 426 | 426 | 100 | 100% | 2020-01-01 | 31/12/2020 | Permanente
31 |  | Obligaciones Canceladas | Apoyar en la planeación financiera para garantizar el pago de las obligaciones financieras a cargo de la entidad | Subdirector Administrativo y Financiero | Indicador de Gestión No. de Obligaciones Canceladas/ No. de Obligaciones Contraídas con cumplimiento de requisitos para pagos | 426 | 426 | 100 | 100% | 2020-01-01 | 31/12/2020 | Permanente
32 |  | Seguimiento al presupuesto realizadas | Monitorear el presupuesto de la vigencia | Jefe de Presupuesto | Indicador de Gestión No de informes de seguimiento al presupuesto realizadas / No de informes de seguimiento al presupuesto programadas | 6 | 12 | 50 | 100% | 2020-01-01 | 31/12/2020 | Permanente
33 |  | Gestionar el cobro de las Tasas de uso | Gestionar el cobro de las Tasas de uso y demás fuentes de ingresos de la TTBAQ | Tesorero | Indicador de Gestión Valor Recaudo de ingresos / Valor a Recaudar | 2169393763 | 7951326387 | 27.2834 | 100% | 2020-01-01 | 31/12/2020 | Permanente
34 |  | Informes financieros publicados | Elaborar y Publicar periodicamente los informes financieros en la página web de la entidad. | Contador / Subgerente Administrativo y F. / Sistemas | Indicador de Gestión No. de informes financieros publicado en la página web institucional / No. de informes financieros elaborados | 1 | 1 | 100 | 100% | 2020-01-01 | 31/12/2020 | Permanente
35 |  | Hechos, operaciones y actividades registradas contablemente | Hacer los registros contables | Contador | Indicador de Gestión No. de hechos, operaciones y actividades registradas contablemente / No. de hechos, operaciones y actividades que deben registrarse contablemente | 763 | 763 | 100 | 100% | 2020-01-01 | 31/12/2020 | Permanente
36 |  | Estados financieros elaborados y entregados | Hacer las conciliaciones bancarias | Contador | Indicador de Gestión No. de Conciliaciones bancarias realizadas / No. de extractos bancarios recibidos | 12 | 12 | 100 | 100% | 2020-01-01 | 31/12/2020 | Permanente
38 | Política de Gobierno Digital: TIC para la gestión - | Implementacion de un sistema integrado de informacion. | Asesorar y apoyar en la implementación de un sistema integrado de información en la entidad, que permita una adecuada atención al usuario, así como la toma de decisiones basada en la identificación de las necesidades | Profesional Universitario Sistemas. | Asesorar y apoyar en la implementación de un sistema integrado de información en la entidad, que permita una adecuada atención al usuario, así como la toma de decisiones basada en la identificación de las necesidades | 1 | 1 | 100 | 100% | 2020-01-01 | 31/12/2020 | Permanente
39 |  | Cumplir con la normatividad de proteccion de datos vigentes. | Protección de los datos personales de los ciudadanos que interactúan con la Terminal | Profesional Universitario Sistemas. | Protección de los datos personales de los ciudadanos que interactúan con la Terminal | 1 | 1 | 100 | 100% | 2020-01-01 | 31/12/2020 | Permanente
41 |  | Salvaguardar los equipos y programas de la entidad. | Actividades de mantenimiento preventivo de hardware y software ejecutadas oportunamente | Profesional Universitario Sistemas. | Indicador de Gestión # Solicitudes de necesidades atendidas oportunamente de mantenimiento preventivo y correctivo de hardware y software / de solicitudes proyectadas | 9 | 12 | 75 | 100% | 2020-01-01 | 31/12/2020 | Permanente
42 |  | Implementacion de los mecanismos de seguridad y protección sobre las bases de datos institucionales. | Implementar mecanismos de protección y seguridad sobre las bases de datos de la entidad | Profesional Universitario Sistemas. | Mecanismo de protección y seguridad de bases de datos implementado y validado | 1 | 1 | 100 | 100% | 2020-01-01 | 31/12/2020 | Permanente
43 |  | Implementacion de protocolos de seguridad en la informacion. | Apoyar la implementación de estándares de seguridad y privacidad de la Información, reduciendo los riesgos de fuga | Profesional Universitario Sistemas. | Apoyar la implementación de estándares de seguridad y privacidad de la Información, reduciendo los riesgos de fuga | 1 | 1 | 100 | 100% | 2020-01-01 | 31/12/2020 | Permanente
44 |  | Infraestructura tecnologica adecuada a los standares de la necesidad institucional. | Mejorar la infraestructura tecnológica de los sistemas de información | Profesional Universitario Sistemas. | Mejorar la infraestructura tecnológica de los sistemas de información | 1 | 1 | 100 | 100% | 2020-01-01 | 31/12/2020 | Anual
45 |  | Conservacion de la informacion institucional. | Llevar a cabo back ups periódicos y verificar el buen almacenamiento de los datos | Profesional Universitario Sistemas. | No. De back ups realizados / No. De back ups programados | 9 | 12 | 75 | 100% | 2020-01-01 | 31/12/2020 | Mensual
46 | Politicas de sevicio al cidadano | Publicacion en la web, bajo los lineamientos del justo a tiempo y accesibilidad a la informacion publicada. | Garantizar el derecho de acceso a la información pública. Atención oportuna de solicitudes de publicación de contenidos en la página web | Profesional Universitario Sistemas. | No. De solicitudes de publicación de contenidos en página web atendidas oportunamente / No. De solicitudes de publicación de contenidos en página web solicitadas | 96 | 96 | 100 | 100% | 2020-01-01 | 31/12/2020 | Permanente
51 | Política de Defensa Jurídica | Atender oportunamente las controversias judiciales | Realizar la defensa judicial de la Entidad | Secretario General y apoderados | Controversias judiciales atendidas oportunamente /No. de controversias judiciales recibidas | 23 | 23 | 100 | 100% | 2020-01-01 | 31/12/2020 | Permanente
52 |  | Informes mensuales sobre gestión y resultados de la defensa judicial adelantada por la entidad. | Hacer seguimiento mensual a los procesos judiciales donde se plasmen los avances logrados y las actuaciones surtidas en los mismos, especificando el estado en que se encuentran. | Secretario General, Profesional universitario y Asesores Juridicos. | # de seguimientos procesales y actuaciones surtidas en cada proceso / No. de Procesos judiciales vigentes con apoderados. | 23 | 23 | 100 | 100% | 2020-01-01 | 31/12/2020 | Permanente
53 |  | Dar respuesta a Peticiones radicadas. | Resolver de fondo las peticiones recibidas en la entidad Organizar expedientes por cada petición que tramite | Secretario General y Profesional universitario | No de peticiones recibidas en la entidad / No de peticiones tramitadas | 131 | 111 | 85 | 100% | 2020-01-01 | 31/12/2020 | Permanente
54 |  | Brindar Apoyo juridico a las distintas dependencias de la entidad | Asesorar ante las consultas jurídicas que formulen los funcionarios de la entidad. | Secretario General y Asesores Juridicos | Indicador de Gestión # Solicitudes de necesidades planteadas / de solicitudes atendidas oportunamente . | 3 | 3 | 100 | 100% | 2020-01-01 | 31/12/2020 | Permanente
55 |  | Publicacion de los actos administrativos | Establecer una revisón interna del contenido los actos administrativos y conceptos antes de publicarlos, comunicarlos o notificarlos, comprobando su correspondencia con las normas vigentes y aplicables, con el Plan institucional y con los intereses de la entidad. | Secretario General y Profesional universitario | Indicador de cumplimiento # de actos administrativos y conceptos emitidos con revisión sobre su contenido / No. de actos administrativos y conceptos emitidos | 174 | 174 | 100 | 100% | 2020-01-01 | 31/12/2020 | Permanente
56 | Politica de planeacion Institucional | Cumplimiento de los requisitos esenciales en cada proceso contractual. | Revisar el cumplimiento de los requisitos esenciales en los procesos contractuales, antes de la selección del contratista, mediante una lista de chequeo. | Secretario General | Indicador de Gestión # de procesos de selección de proponentes con lista de chequeo aplicada sobre cumplimiento de requisitos esenciales / # de Procesos de selección de proponentes adelantados *100 | 88 | 88 | 100 | 100% | 2020-01-01 | 31/12/2020 | Permanente
57 |  | Instrucciones o socialización ejecutadas sobre procedimientos internos de selección de proponentes y sobre responsabilidades derivadas de procesos de contratación | Instruir sobre los procedimientos internos en materia de selección de proponentes y sobre responsabilidades derivadas de los procesos de contratación | Secretario General | Indicador de Gestión # de instrucciones o socialización ejecutadas sobre procedimientos internos de selección de proponentes y sobre responsabilidades derivadas de procesos de contratación / # de instrucciones programadas sobre esas materias *100 | 88 | 88 | 100 | 100% | 2020-01-01 | 31/12/2020 | Anual
58 |  | Verificaciones realizadas sobre antecedentes disciplinarios, penales y policivos de los contratistas seleccionados | Verificar que respecto de cada contratista se haya constatado la inexistencia de antecedentes disciplinarios, fiscales y policivos y que aquel manifieste, bajo la gravedad del juramento, no estar impedido para suscribir ni ejecutar el contrato. | Secretario General / Profesional universitario | Indicador de Gestión # de verificaciones realizadas sobre antecedentes disciplinarios, penales y policivos de los contratistas seleccionados / # de Contratistas seleccionados *100 | 88 | 88 | 100 | 100% | 2020-01-01 | 31/12/2020 | Permanente
59 |  | Pliegos de Condiciones revisados | Verificar que los plilegos de condiciones y estudios previos sean objetivos, establezcan exigencias razonables y que cumplan los requerimientos legales e internos. | Secretario General | Indicador de Gestión # de Pliegos de Condiciones revisados respecto de su suficiencia y objetividad / # de Pliegos de condiciones elaborados *100 | 88 | 88 | 100 | 100% | 2020-01-01 | 31/12/2020 | Permanente
60 |  | Asignacion de supervisores con perfil e indoneidad a cada proceso contractual. | Elección de supervisor de acuerdo con ideoneidad y competencias laborales | Secretario General | Indicador de Gestión # de supervisores asignados con perfil e indoneidad / # supervisores asignados*100 | 88 | 88 | 100 | 100% | 2020-01-01 | 31/12/2020 | Permanente
61 |  | Formatos de supervisión de contratos estandarizados | Realizar formatos estandarizados de supervisión con lista de requisitos aplicables según objeto contractual | Secretario General | Indicador de Cumplimiento Formatos de supervisión de contratos estandarizados | 88 | 88 | 100 | 100% | 2020-01-01 | 31/12/2020 | Anual
62 |  | Realizacion de contratos segun necesidades recibidas. | Adelantar procesos contractuales en forma oportuna, adecuada, objetiva, transparente y eficaz | Profesiona Universitario / Secretario General | Indicador de Gestión No. De contratos realizados a tiempo / No. De necesidades recibidas | 88 | 88 | 100 | 100% | 2020-01-01 | 31/12/2020 | Permanente
64 |  | Publicacion oportuna de los procesos contractuales de la vigencia. | Publicación oportuna de la contratación en el SECOP, en el SIA Observa y en el sitio Web institucional | Secretario General / Profesional Universitario (Secop) / Sistemas (página web) | Indicador de Gestión No. De Contratos publicados oportunamente en el SECOP, SIA OBSERVA y en Sitio web institucional / No. de contratos suscritos por la entidad | 88 | 88 | 100 | 100% | 2020-01-01 | 31/12/2020 | Permanente
65 |  | Contratos y convenios con supervisión o interventoría | Hacer seguimiento o supervisión a la ejecución de los contratos o convenios suscritos por la TTBAQ | Supervisores de cada contrato o convenio | Indicador de Gestión No. de contratos y convenios con supervisión o interventoría / No de contratos y convenios suscritos por la TTBAQ | 88 | 88 | 100 | 100% | 2020-01-01 | 31/12/2020 | Permanente
66 | Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 1. Procedimiento mantenimiento preventivo modificado. 2. Formato de revisión y herramienta de tabulación elaborados | Inclusión en el procedimiento el mantenimiento preventivo y la revisión la de las instalaciones locativas y equipos asignados. Elaboración del formato de revisión y herramienta de tabulación. | Subgerencia Operativa | Indicador de cumplimiento inclusion del procedimiento y elaboracion de formatos. | 1 | 1 | 100 | 100% | 2020-01-01 | 31/12/2020 | Permanente
67 |  | Sistema de cobro de parqueo implementado. | Implementar el sistema de cobro de parqueo para los vehículos que duren más de 20 minutos dentro de las instalaciones de la TTBAQ. | Subgerencia Operativa | Implementacion del sistema de cobro de parqueo = # de vehiculos de entrada por las talanqueras/# total de vehiculos en el parqueadero que han superado el tiempo maximo permitido | 600 | 600 | 100 | 100% | 2020-01-01 | 31/12/2020 | Permanente | Estimativo por dia hasta el 20 de marzo de 2020
68 |  | Ejercer control sobre las tasas de uso vendidas. | Implementar el sistema de lectura de código de barras a las tasas de uso de los vehículos que salen a viaje por puerta ocho para alimentar la base de datos. | Subgerencia Operativa | Número de tasas de uso vendidas/numero de tasas de uso tazadas en lector de puerta ocho | 52350 | 52350 | 100 | 100% | 2020-01-01 | 31/12/2020 | Permanente
69 |  | Aumentar los ingresos por tasa de uso y erradicar las terminales alternas | Desarrollar operativos en las cuatro salidas de la ciudad para el seguimiento y control a la evasion de la tasa de uso de la TMTBAQ | Subgerencia Operativa | Seguimiento y control a la evasion a las tasas de uso = # de operativos a realizar en las diferentes temporadas del año; carnavales, semana mayor, virgen del carmen, vacaciones de junio, semana de Uribe, navidad / # de operativos realizados en la vigencia. | 6 | 2 | 25 | 25% | 2020-01-01 | 31/12/2020 | Permanente
70 |  | Implementacion de un excelente servicio de limpieza y pulcritud a los alrededores de la terminal | Mantener en óptimas condiciones de aseo las instalaciones externas de la TMTBAQ | Subgerencia Operativa | Indicador de cumplimiento | N/A | N/A | 75 | 100% | 2020-01-01 | 31/12/2020 | Permanente
71 |  | Embellecer los jardines de la terminal | Mantener y conservar en excelentes condiciones las zonas verdes ubicadas en el área externa de la TMTBAQ | Subgerencia Operativa | Indicador de cumplimiento | N/A | N/A | 75 | 100% | 2020-01-01 | 31/12/2020 | Permanente
72 |  | Implementar un excelente servicio de limpieza y pulcritud a los alredores de la terminal | Mantenimiento y pintura General oficinas administrativa y operativa | Subgerencia Operativa | Indicador de cumplimiento | 2 | 2 | 100 | 100% | 2020-01-01 | 31/12/2020 | Permanente
73 |  | Prestar un excelente servicio de comodidad y seguridad a los conductores | Adecuación y mejora del punto de recaudo de la oficina de Conduces | Subgerencia Operativa | Indicador de cumplimiento | 1 | 1 | 100 | 100% | 2020-01-01 | 31/12/2020 | Permanente
74 |  | Mantenimiento y Reparacion Subestacion electrica | Mantenimiento y Reparacion Subestacion electrica | Subgerencia Operativa | Indicador de cumplimiento | 1 | 1 | 100 | 100% | 2020-01-01 | 31/12/2020 | Permanente
75 |  | Mantenimiento realizado | Mantenimiento del Pozo | Subgerencia Operativa | Indicador de cumplimiento | 1 | 1 | 100 | 100% | 2020-01-01 | 31/12/2020 | Permanente
76 |  | Realizacion de la Limpieza del caño | Realizar limpieza del caño para eliminar la proliferación de mosquitos, malos olores y basura, dando un impacto positivo al medio ambiente de la terminal de transportes | Subgerencia Operativa | Indicador de cumplimiento | 1 | 1 | 100 | 100% | 2020-01-01 | 31/12/2020 | Permanente
77 |  | Conocer el nivel de satisfaccion de las empresas de transportes | Realizar reuniones constantes con las empresas de transportes y comuniquen sus inconformidades | Subgerencia Operativa | # de reuniones realizadas / # de reuniones programadas *100 | 6 | 6 | 100 | 100% | 2020-01-01 | 31/12/2020 | Permanente
78 |  | Que las empresas de transporte compren la tasa de uso de acuerdo a su planilla de viaje | Verificar en el sistema la captura de imagen de la planilla de viaje adjuntada a cada tasa de uso. | Subgerencia Operativa | # de tasas de uso con imagen de planilla verificadas/numero de tasas de uso vendidas *100 | 61292 | 61292 | 100 | 100% | 2020-01-01 | 31/12/2020 | Permanente
79 | Politica de gestion de Control Interno | Programa de auditorias internas | Elaboración del Programa General de Auditorías Internas del sistema de control interno. | Jefe de Control Interno | PGA elaborado | 1 | 1 | 100 | 100% | 2020-01-01 | 31/12/2020 | Anual
80 |  | Cronograma Elaborado | Elaboración del cronograma de presentación de informes y herramientas de control a los entes externos. | Jefe de Control Interno | 1. Cronograma de presentación de informes reglamentarios elaborado. 2. No. De informes reglamentarios presentados / No. De informes reglamentarios que se deben presentar | 1 | 1 | 100 | 100% | 2020-01-01 | 31/12/2020 | 1. Anual 2. Semestral
82 |  | Acuse de recibo o de reporte de rendición de cuentas | Apoyo en la rendición de cuentas a la Contraloria Departamental | Jefe de Control Interno | Indicadorde Cumplimiento Acuse de recibo o de reporte de rendición de cuentas | 1 | 1 | 100 | 100% | 2020-01-01 | 31/12/2020 | Semestral
83 |  | Informe de Austeridad en el gasto publicado | Elaborar el Informe de Austeridad en el gasto | Jefe de Control Interno | Informes de Austeridad en el gasto elaborados /Informes de austeridad a elaborar en la vigencia | 3 | 4 | 75 | 100% | 2020-01-01 | 31/12/2020 | Trimestral
84 | Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Acuse de recibo o de reporte de rendición de cuentas | Realizacion y presentacion de la rendición de cuentas a la Contraloria Departamental | Jefe de Control Interno y Subgerencia Administrativa y Financiera | Indicador de cumplimiento | 1 | 1 | 100 | 100% | 2020-01-01 | 31/12/2020 | Anual
85 | 4. Dimensión: Evaluación de Resultados
86 | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Seguimiento realizado | Seguimiento y control Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Jefe de Control Interno y Subgerencia Administrativa y Financiera | Indicador de cumplimiento | 2 | 3 | 50 | 100% | 2020-01-01 | 31/12/2020 | Permanente
87 | 5. Dimensión: Información y Comunicación
88 | Política de Transparencia y Acceso a la Información y lucha contra la corrupción | Información publicada en página web | Garantizar el derecho de acceso a la información pública a partir de la publicación proactiva de la información pública de interés general | Profesional Universitario Sistemas. | Indicador de cumplimiento | 96 | 96 | 100 | 100% | 2020-01-01 | 31/12/2020 | Permanente
89 | Política de Gestión Documental | Expedientes organizados | Organizar expedientes por cada petición que tramite | Secretario General y Profesional universitario | Indicador de cumplimiento # de peticiones radicadas/# expedientes creados | 66 | 66 | 100 | 100% | 2020-01-01 | 31/12/2020 | Permanente
=
Note on I11: En los casos en que la fórmula del indicador no sea una fracción sino un indicador de cumplimiento, colocar directamente en esta columna el resultado de la evidecncia de su cumplimiento.