## Plan de Trabajo SST
PLAN DE TRABAJO ANUAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2022
CÓDIGO |  | VERSIÓN |  | FECHA DE ELABORACIÓN
GTH |  | 2 |  | 2021-01-21
ITEM | ACTIVIDAD A DESARROLLAR |  |  |  |  | RESPONSABLE | FRECUENCIA |  |  | RECURSOS |  |  |  |  | 2022
[10 empty] | FIN | TEC | HUM | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
ORGANIZACIÓN DEL SG-SST
1 | Realizar evaluación de Estándares Mínimos del SG-SST |  |  |  |  | Responsable del SG-SST | Anual | bar: RECURSOS HUM to RECURSOS ENE
2 | Definir Plan de trabajo con ARL |  |  |  |  | Responsable del SG-SST | Anual | bar: RECURSOS HUM to RECURSOS ENE
3 | Revisar y actualizar Matriz de Requisitos Legales |  |  |  |  | Responsable del SG-SST | Semestral | bar: RECURSOS TEC to RECURSOS HUM; RECURSOS FEB; 2022 AGO
4 | Revisar y/o actualizar el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial |  |  |  |  | Responsable del SG-SST | Anual | bar: RECURSOS FIN to RECURSOS HUM; 2022 MAY
5 | Divulgar los roles y responsabilidades en SST al todo el personal de la compañía. |  |  |  |  | Responsable del SG-SST | Anual | bar: RECURSOS FIN to RECURSOS HUM; 2022 ABR
[6 empty] | Total programadas | [6 empty] | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Total cumplidas | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | % Cumplim. Mes | [6 empty] | 0% | 0% | --- | 0% | 0% | --- | --- | 0% | --- | --- | --- | ---
PLANIFICACION DEL SG-SST
1 | Revisar y actualizar políticas del SG-SST |  |  |  |  | Responsable del SG-SST | Anual | bar: RECURSOS FIN to RECURSOS HUM; 2022 MAR
2 | Definir los Objetivos en SG-SST |  |  |  |  | Responsable del SG-SST | Anual | bar: RECURSOS FIN to RECURSOS HUM; 2022 MAR
3 | Diseñar la Matriz de Indicadores del SG-SST |  |  |  |  | Responsable del SG-SST | Anual | bar: RECURSOS FIN to RECURSOS HUM; 2022 ABR
4 | Revisar y actualizar la Matriz de Identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles |  |  |  |  | Responsable del SG-SST | Semestral | bar: RECURSOS FIN to RECURSOS HUM; 2022 MAY; 2022 NOV
5 | Diseñar y firmar el Plan de Trabajo del SG-SST. |  |  |  |  | Responsable del SG-SST | Anual | bar: RECURSOS FIN to RECURSOS ENE
6 | Establecer un presupuesto para las actividades establecidas en el Plan de Trabajo y realizar seguimiento mensual |  |  |  |  | Gerente Responsable del SG-SST | Mensual | bar: RECURSOS FIN to RECURSOS HUM; RECURSOS FEB
7 | Diseñar y actualizar los Programas, Procedimientos, Matrices y Formatos del SG-SST |  |  |  |  | Responsable del SG-SST | Anual | bar: RECURSOS FIN to RECURSOS HUM; 2022 JUN; 2022 AGO; 2022 OCT
[6 empty] | Total programadas | [6 empty] | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
[6 empty] | Total cumplidas | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | % Cumplim. Mes | [6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | --- | 0% | --- | 0% | 0% | ---
APLICACIÓN DEL SG-SST
1 | Seguimiento a la Matriz de Capacitaciones y plan de trabajo del ARL |  |  |  |  | Responsable del SG-SST | Mensual | bar: RECURSOS FIN to RECURSOS HUM; RECURSOS FEB to 2022 DIC
2 | Actualizacion encuesta de Perfil Sociodemográfico |  |  |  |  | Responsable del SG-SST | Anual | bar: RECURSOS FIN to RECURSOS HUM; 2022 MAR
3 | Aplicación encuesta de morbilidad sentida (condiciones de salud) |  |  |  |  | Responsable del SG-SST | Anual | bar: RECURSOS FIN to RECURSOS HUM; 2022 ABR
4 | Aplicación Batería de Riesgo Psicosocial para SVE de Riesgo Psicosocial |  |  |  |  | Responsable del SG-SST | Anual | bar: RECURSOS FIN to RECURSOS HUM; 2022 MAY
5 | Seguimiento Condiciones de Salud y/o casos medicos |  |  |  |  | Responsable del SG-SST | Mensual | bar: RECURSOS FIN to 2022 DIC
6 | Aplicación encuesta Síntomas de Desórdenes Musculoesquéticos para SVE de Riesgo Biomecánico |  |  |  |  | Responsable del SG-SST | Anual | bar: RECURSOS FIN to RECURSOS HUM; 2022 JUN
7 | Llevar a cabo Examenes Medicos Ocupacionales |  |  |  |  | Responsable del SG-SST | Anual | bar: RECURSOS FIN to RECURSOS HUM; 2022 SEP
8 | Llevar a cabo mediciones ambientales de iluminación |  |  |  |  | Responsable del SG-SST | Cada dos años | bar: RECURSOS HUM; 2022 JUL
9 | Conformación de la brigada de emergencias |  |  |  |  | Responsable del SG-SST | Anual | bar: RECURSOS HUM; RECURSOS FEB
10 | Simulacro de evacuación y rescate |  |  |  |  | Responsable del SG-SST | Anual | bar: RECURSOS HUM; 2022 OCT
[6 empty] | Total programadas | [6 empty] | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2
[6 empty] | Total cumplidas | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
% Cumplim. Mes | bar: RECURSOS ENE to 2022 DIC
CAPACITACIONES EN SST
1 | Inducción o Reinducción en SST |  |  |  |  | Responsable del SG-SST | Anual | bar: RECURSOS FIN to RECURSOS HUM; 2022 ABR
2 | Capacitación en investigación de accidentes |  |  |  |  | Responsable del SG-SST | Una sola vez | bar: RECURSOS FIN to RECURSOS HUM; 2022 MAR
3 | Elementos de protección personal |  |  |  |  | Responsable del SG-SST | Anual | bar: RECURSOS FIN to RECURSOS HUM; RECURSOS FEB
4 | Capacitación actos y condiciones inseguras |  |  |  |  | Responsable del SG-SST | Anual | bar: RECURSOS FIN to RECURSOS HUM; 2022 ABR
5 | Capacitación riesgo Publico |  |  |  |  | Responsable del SG-SST | Anual | bar: RECURSOS FIN to RECURSOS HUM; 2022 MAY
6 | Capacitación manejo seguro de sustancias químicas |  |  |  |  | Responsable del SG-SST | Anual | bar: RECURSOS FIN to RECURSOS HUM; 2022 JUN
7 | Capacitación riesgo biomecánico |  |  |  |  | Responsable del SG-SST | Anual | bar: RECURSOS FIN to RECURSOS HUM; 2022 JUL
8 | Capacitación orden y aseo - Téncina de las 5S |  |  |  |  | Responsable del SG-SST | Anual | bar: RECURSOS FIN to RECURSOS HUM; 2022 AGO
9 | Capacitación primeros auxilios básico |  |  |  |  | Responsable del SG-SST | Anual | bar: RECURSOS FIN to RECURSOS HUM; 2022 SEP
10 | Capacitación manejo de extintores |  |  |  |  | Responsable del SG-SST | Anual | bar: RECURSOS FIN to RECURSOS HUM; 2022 OCT
11 | Capacitación evacuación y rescate |  |  |  |  | Responsable del SG-SST | Anual | bar: RECURSOS FIN to RECURSOS HUM; 2022 NOV
12 | Actividad Dia de La Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  |  |  | Responsable del SG-SST | Anual | bar: RECURSOS FIN to RECURSOS HUM; 2022 ABR
[6 empty] | Total programadas | [6 empty] | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0
[6 empty] | Total cumplidas | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | % Cumplim. Mes | [6 empty] | --- | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ---
% Cumplimiento Anual | bar: RECURSOS FIN to 2022 DIC
INSPECCIONES
1 | Inspección de Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  |  |  | Responsable del SG-SST | Mensual | bar: RECURSOS FIN; RECURSOS HUM to 2022 DIC
2 | Inspección de EPP |  |  |  |  | Responsable del SG-SST | Mensual | bar: RECURSOS FIN; RECURSOS HUM to 2022 DIC
3 | Inspección de extintores |  |  |  |  | Responsable del SG-SST | Mensual | bar: RECURSOS FIN; RECURSOS HUM to 2022 DIC
4 | Inspección de botiquín |  |  |  |  | Responsable del SG-SST | Mensual | bar: RECURSOS FIN; RECURSOS HUM to 2022 DIC
[6 empty] | Total programadas | [6 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
[6 empty] | Total cumplidas | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
% Cumplim. Mes | bar: RECURSOS ENE to 2022 DIC
% Cumplimiento Anual | bar: RECURSOS FIN to 2022 DIC
COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
1 | Conformación del COPASST |  |  |  |  | Responsable del SG-SST | Cada dos años | bar: RECURSOS TEC to RECURSOS HUM
2 | Publicación y divulgación del afiche del COPASST |  |  |  |  | Responsable del SG-SST | Una vez por año | bar: RECURSOS FIN to RECURSOS HUM; RECURSOS FEB
3 | Capacitaciones al COPASST |  |  |  |  | Responsable del SG-SST | Anual | bar: RECURSOS FIN to RECURSOS HUM; 2022 MAY
4 | Reuniones del COPASST |  |  |  |  | Responsable del SG-SST / CCL | Mensual | bar: RECURSOS TEC to 2022 DIC
[6 empty] | Total programadas | [6 empty] | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | Total cumplidas | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
% Cumplimiento Mensual | bar: RECURSOS ENE to 2022 DIC
% Cumplimiento Anual | bar: RECURSOS FIN to 2022 DIC
COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL
1 | Conformación del COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL |  |  |  |  | Responsable del SG-SST | Cada dos años | bar: RECURSOS TEC to RECURSOS HUM
2 | Publicación y divulgación del afiche del CCL |  |  |  |  | Responsable del SG-SST | Una vez por año | bar: RECURSOS FIN to RECURSOS HUM; RECURSOS FEB
3 | Capacitaciones al CCL |  |  |  |  | Responsable del SG-SST | Semestral | bar: RECURSOS FIN to RECURSOS HUM; 2022 JUN
4 | Reuniones del CCL |  |  |  |  | Responsable del SG-SST / CCL | Trimestral | bar: RECURSOS TEC to RECURSOS HUM; RECURSOS FEB; 2022 MAY; 2022 AGO; 2022 NOV
[6 empty] | Total programadas | [6 empty] | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | Total cumplidas | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | % Cumplimiento Mensual | [6 empty] | --- | 0% | --- | --- | 0% | 0% | --- | 0% | --- | --- | 0% | ---
% Cumplimiento Anual | bar: RECURSOS FIN to 2022 DIC
AUDITORÍA Y REVISIÓN DEL SG-SST
1 | Seguimiento a la Matriz de Indicadores del SG-SST |  |  |  |  | Responsable del SG-SST | Anual | bar: RECURSOS TEC to RECURSOS HUM; RECURSOS FEB
2 | Seguimiento a la Matriz de Accidentalidad |  |  |  |  | Responsable del SG-SST | Mensual | bar: RECURSOS TEC to RECURSOS HUM; RECURSOS FEB to 2022 DIC
3 | Realizar auditoría interna al SG-SST |  |  |  |  | Responsable del SG-SST | Anual | bar: RECURSOS FIN to RECURSOS HUM; 2022 DIC
[6 empty] | Total programadas | [6 empty] | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
Total cumplidas | bar: RECURSOS ENE to 2022 DIC
[6 empty] | % Cumplim. Mes | [6 empty] | --- | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
MEJORA CONTINUA
1 | Seguimiento a la Matriz de Mejora Continua |  |  |  |  | Responsable del SG-SST | Mensual | bar: RECURSOS FIN to 2022 DIC
Total programadas | bar: RECURSOS ENE to 2022 DIC
[6 empty] | Total cumplidas | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
% Cumplim. Mes | bar: RECURSOS ENE to 2022 DIC
% Cumplimiento Anual | bar: RECURSOS FIN to 2022 DIC
Cumplimiento General | [5 empty] | Total programadas | [6 empty] | 10 | 17 | 13 | 15 | 15 | 13 | 11 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10
[6 empty] | Total cumplidas | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
% Cumplim. Mes | bar: RECURSOS ENE to 2022 DIC
% Cumplimiento Anual | bar: RECURSOS FIN to 2022 DIC
|  |  | Monitoreado por: |  |  |  |  | Aprobado por:
|  |  | LUISA FERNANDA LOZANO PERUCCINI | [5 empty] | RUBEN HERNAN GARCIA ARIZA
|  |  | RESPONSABLE DEL SG-SST | [5 empty] | REPRESENTANTE LEGAL