## PAAC 2023
Haz click aquí
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2023
Componente 1. Gestion del riesgo
Componente 2. Racionalización de tramites
Componente 3. Rendicion de cuentas
Componente 4. Atencion al ciudadano
Componente 5. Transparencia de la información
Componente 6. Iniciativas adicionales
COMPONENTES DEL PAAC
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2023

## Comp. 1 Gestion del riesgo
Componente 1: Gestion del riesgo de corrupción - Mapa de riesgo de corrupción
Subcomponente | Actividades |  | Metas | Responsable | Fecha Programada
Subcomponente 1. Politica de Administración del riesgo | 1.1 | Realizar actividades para fomentar la aplicación de la política y metodología de administración de riesgos | Mapa de riesgos de corrupción diligenciado | Todas los procesos con apoyo de la Oficina de Planeación y oficina de Control Interno | Enero - Diciembre de 2023
Subcomponente 2. Construccion del mapa de riesgos de corrupción | 2.1 | Aplicación de la metodología de la administración de riesgos con base en la actualización de la Politica de Administración de Riesgos de la Terminal Metropolitana de Barranquilla S.A. | 100% de los riesgos de corrupción identificados por procesos | Todos los procesos | Enero de 2023
| 2.2 | Elaboración de la matriz de riesgos de corrupción
Subcomponente 3. Consulta y divulgación | 3.1 | Publicación de la matriz de riesgos de corrupción en la página web de la TTBAQ | Matriz de riesgos de corrupción ajustada y publicada. | Oficina de Planeación | Enero de 2023
Subcomponente 4. Monitoreo y revisión | 4.1 | Los procesos deben enviar a la Oficina de Control Interno y a la Oficina de Planeación las necesidades de ajuste a la matriz de riesgos de corrupción en caso de requerirlo | 100% de requerimientos atendidos para la actualización de la matriz de corrupción | Oficina de Planeación y Oficina de Control Interno | Febrero - Diciembre de 2023
Subcomponente 5. Seguimiento | 5.1 | Realizar seguimiento de los Mapa de Riesgos de Corrupción de manera cuatrimestral por parte de todos los procesos, verificando el cumplimiento del cronograma de desarrollo de los controles y la efectividad de los mismos | 3 informes de seguimiento del Componente de Gestión del Riesgo de Corrupción elaborados y socializados por parte de la oficina de Control Interno y la Oficina de Planeación | Oficina de Control Interno y Oficina de Planeación | Mayo de 2023 (para corte abril) Septiembre de 2023 (para corte a agosto) Enero de 2024 (para corte a diciembre 2023)
| 5.2 | Elaboración de plan de mejoramiento, a fin de mitigar las debilidades evidenciadas durante el cumplimiento del mapa | 100% de las dependencias requeridas por la Oficina de Control Interno con plan de mejoramiento | Todos los procesos con apoyo de la oficina de Control Interno | Mayo - Diciembre de 2023
VOLVER AL INICIO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023

## Comp. 2 Rac de tramites
Componente 2: Racionalización de tramites
No. | Actividades | Metas | Responsables | Fechas programadas
1 | Realizar capacitación en la racionalización de tramites para los responsables del componente en la entidad | Capacitar a todos los responsables de este componente | Oficina de Planeación, Subgerencia Financiera y Subgerencia Operativa | 2023-02-01
2 | Verificar estado de los tramites que se encuentran de la plataforma SUIT | Verificar al 100% todos los tramites que se encuentran en la plataforma SUIT | Oficina de Planeación, Subgerencia Financiera y Subgerencia Operativa | 2023-04-01
3 | Actualización y publicación de los tramites en la plataforma SUIT y en la pagina web de la entidad. | Actualizar al 100% todos los tramites en la plataforma SUIT y posteriormente publicarlos en la pagina web | Oficina de Planeación | Abril 2023 - Diciembre 2023
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023
VOLVER AL INICIO

## Comp 3. Rendicion de cuentas
Componente 3: Rendición de cuentas
Subcomponente | Actividades |  | Meta | Responsable | Fecha programada
Subcomponente 1 Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Elaborar y publicar los planes de acción de los procesos de la vigencia en archivos de Excel descargables teniendo en cuenta los lineamientos de Transparencia por Colombia y las dimensiones y políticas establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 100% de los planes de acción por procesos | Todos los procesos | Enero de 2023
| 1.2 | Elaborar y publicar en la página web informe de gestión con el balance de los resultados de la vigencia 2022 | Informe publicado | Oficina de Planeación | Enero de 2023
| 1.3 | Publicar en la web el presupuesto aprobado para la vigencia 2023 | Presupuesto publicado | Subgerencia Financiera | Enero - Febrero 2023
| 1.4 | Publicar en la web trimestralmente informes financieros de la vigencia | 3 informes de seguimiento publicados | Subgerencia Financiera | Abril 2023 Agosto 2023 Noviembre 2023
Subcomponente 2. Informes de avances con organizaciones, ciudadania y entes de control | 2.1 | Rendición de Cuentas a los entes de control a través de las plataformas "Sia Observa" | 100% de la información reportada | Secretaria General | Enero - Diciembre 2023
| 2.2 | Rendicion de cuentas ante la Contraloria y los demas entes de control | 1 documento publicado | Oficina de Planeacion y Oficina de Control Interno | Primer semestre 2023
| 2.3 | Rendicion de cuentas en la pagina web de la entidad y redes sociales | Documentos publicados | Todos los procesos | Enero - Diciembre 2023
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023
VOLVER AL INICIO

## Comp. 4 Atencion al ciudadano
Componente 4: Atención al ciudadano
Subcomponente | Actividades |  | Meta | Responsable | Fecha programada
Subcomponente 1 Planeación de la Atención al ciudadano | 1.1 | Realizar autodiagnóstico sobre el estado actual de la implementación de la política de servicio al ciudadano | Informe de autodiagnóstico de Política de Atencion al Ciudadano | Oficina de Atención al ciudadano | Enero - Junio de 2023
Subcomponente 2 Fortalecimiento del talento humano para la atención al ciudadano | 2.1 | Continuar con las capacitaciones para mejorar las competencias equipo de Atención al ciudadano de la Terminal Metropolitana de Barranquilla S.A. | Cumplir con el 100% del plan de capacitación interno | Oficina de Atención al ciudadano | Febrero - Diciembre de 2023
Subcomponente 3 Gestión de relacionamiento con los ciudadanos | 3.1 | Fortalecer protocolos de atención implementados en los diferentes canales de atención al ciudadano dispuestos por la TTBAQ | Aplicación del procedimiento estipulado en todos los canales de atención | Oficina de Atencion al ciudadano | Enero - Diciembre de 2023
Subcomponente 4 Conocimiento al servicio al ciudadano | 4.1 | Caracterizar a los grupos de valor para identificar oportunidades de mejora en la atención al ciudadano. | Caracterización de los usuarios de la TTBAQ | Oficina de Atencion al ciudadano | Enero - Marzo 2023
Subcomponente 5 Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana | 5.1 | Realizar encuestas de satisfacción de percepción de los ciudadanos respecto a la atención recibida, informando los resultados al nivel directivo con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora | Informe de encuestas y plan de mejora | Oficina de Atencion al ciudadano | Enero - Diciembre de 2023
| 5.2 | Elaborar informes trimestrales de PQRSD para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios. | Cuatro informes presentados ante la Oficina de Control Interno | Oficina de Atencion al ciudadano | Enero - Diciembre de 2023
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023
VOLVER AL INICIO

## Comp. 5 Transparencia de la inf
Componente 5: Transparencia y acceso a la información pública
Subcomponente | Actividades |  | Meta y producto | Responsable | Fecha programada
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Promover acciones para asegurar el mantenimiento de los contenidos mínimos obligatorios actualizados en la web | Capacitaciones interna de sensibilización a los enlaces web de la entidad | Oficina de Sistemas y Oficina de Control Interno | Febrero - Junio de 2023
| 1.2 | Seguimiento aleatorio a la actualización de sitio web a través de la nueva metodología | Informes semestrales de seguimiento | Oficina de Sistemas y Oficina de Control Interno | Enero - Diciembre de 2023
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Elaborar informes trimestrales de PQRSD para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios. | Cuatro informes presentados ante la Oficina de Control Interno | Oficina de Atencion al ciudadano y Oficina de Control Interno | Enero - Diciembre de 2023
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Elaborar y mantener actualizado los instrumentos de gestión de la información: registro de activos de información e índice de información clasificada y reservada | Registro de Activos de Información e índice de información clasificada y reservada actualizada en un 100% | Todos los procesos de la entidad - Oficina de Gestión Documental | Mayo - Diciembre de 2023
| 3.2 | Consolidar los instrumentos de registro de Activos de Información e índice de información clasificada y reservada reportados por las dependencias |  | Oficina de Gestión Documental | Junio - Diciembre de 2023
| 3.3 | Revisión periódica del esquema de publicación y actualización del mismo ante eventuales novedades | Revisiones semestrales del esquema | Oficina de gestión documental - Oficina de Sistemas | Enero - Diciembre de 2023
| 3.4 | Elaborar y publicar el PINAR y el Programa de Gestión Documental | Elaboración y adopción del PINAR y del Programa de Gestión Documental | Oficina de Gestión Documental | Enero - Diciembre de 2023
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Gestionar el subtitulado de los videos publicados en la página web | 100% de los videos que se publiquen en la página web deben contener subtitulos | Oficina de Sistemas | Enero - Diciembre de 2023
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Seguimiento a la Matriz ITA y ley de transparencia | Seguimientos semestrales | Oficina de Sistemas con apoyo a la oficina de Control Interno y Planeación | Enero - Diciembre de 2023
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023
VOLVER AL INICIO

## Comp. 6 Iniciativas adicionales
Componente 6: Iniciativas Adicionales - Conflicto de interés
Subcomponente | Actividades de Gestión | Meta | Responsables | Fecha programada
Subcomponente 1 Planeación | Implementación de las actividades descritas en la Politica de Conflictos de Interes | Realizar al 100% actividades de la politica | Oficina de Talento Humano y Secretaría General | Enero - Diciembre 2023
| Publicar el mapa de riesgos de corrupción y la estrategia de conflicto de intereses en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023 | Oficina de Planeación | Enero 2023
Subcomponente 2 Condiciones institucionales | Hacer monitoreo a la implementación de la estrategia de gestión de conflicto de intereses. | Informe a final de vigencia de seguimiento | Secretaria General y Oficina Talento Humano | Enero - Diciembre 223
Subcomponente 3 Pedagogía al interior de la entidad | Realizar actividades para reforzar el Código de Integridad y la temática Conflicto de Interés | Realizar al 100% del codigo de integridad | Oficina de Talento Humano | Enero - Diciembre 2023
| Incrementar un 10% de los servidores y contratistas de la entidad al curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020 (Línea base 45%) | Reporte de los servidores y contratistas de la entidad realizando y aprobando el curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción | Oficina de Talento Humano y Secretaría General | Febrero - Diciembre 2023
Subcomponente 4 Seguimiento y evaluación | Llegar al 100% de los servidores públicos y contratistas de la entidad obligados por la Ley 2013 de 2019 para que publiquen la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en el aplicativo establecido por Función Pública (Línea base 41%) | Reporte de servidores y contratistas obligados por la Ley 2013 de 2019 publicando su declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en el aplicativo establecido por Función Pública | Ofician de Talento Humano y Secretaria General | Enero - Diciembre 2023
| Realizar seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses que han surtido trámite | Reporte anual | Secretaria General y Oficina Talento Humano | Enero -Diciembre 2023
| Realizar el seguimiento y control a la implementación de las estrategias de gestión preventiva del conflicto de intereses formuladas en la planeación institucional y a la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses de los servidores públicos y contratistas que se encuentran obligados por la ley 2013 de 2019, a través de la Oficina de Control Interno | Informe anual de seguimiento | Oficina de Control Interno | Enero - Diciembre 2023
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023
VOLVER AL INICIO