## INFORME SEGUIMIENTOS
INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION VIGENCIA 2023
FECHA: | 2023-06-30
RESPONSABLE: | JEFE OFICINA DE PLANEACION
SEGUIMIENTOS: | 1ro y 2do
DEPENDENCIA | SECRETARIA GENERAL | ATENCION AL CIUDADANO | GESTION DOCUMENTAL | PLANEACION | SISTEMAS | TALENTO HUMANO | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICOS | SUBGERENCIA FINANCIERA | SUBGERENCIA OPERATIVA | CONTROL INTERNO
% DE EJECUCION | 47% | 48% | 63% | 34% | 34% | 69% | 46% | 31% | 37% | 49%

## POLITICAS DE GESTION MIPG
INFORME DE SEGUIMIENTO POLITICAS DE GESTION VIGENCIA 2023
FECHA: | 2023-06-30
RESPONSABLE: | JEFE OFICINA DE PLANEACION
SEGUIMIENTOS: | 1ro y 2do
POLITICAS | % DE EJECUCIÓN
DEFENSA JURIDICA | 46%
ATENCION AL CIUDADANO | 35%
PARTICIPACION CIUDADANA | 60%
GESTION DOCUMENTAL | 63%
PLANEACION ESTRATEGICA | 63%
RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES | 0%
FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACION DE PROCESOS | 29%
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | 0%
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | 73%
SEGURIDAD DIGITAL | 37%
GOBIERNO DIGITAL | 17%
TALENTO HUMANO | 70%
INTEGRIDAD | 75%
GESTION DEL CONOCIMIENTO E INNOVACION | 50%
GESTION PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO | 44%
CONTROL INTERNO | 49%

## SECRETARIA GENERAL
INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION VIGENCIA 2023
No. | DEPENDENCIA | POLITICA | ACCION | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | % DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | SECRETARIA GENERAL | DEFENSA JURIDICA | Realizar la defensa jurídica de la entidad efizcazmente dentro de los términos establecidos en la norma | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 50% | LA ENTIDAD CUENTA CON UN TOTAL DE __27_ PROCESOS JUDICIALES EN CURSO, A LA FECHA TODOS TIENE ASIGNADO APODERADO JUDICIAL EXTERNO (CONTRATO DE REPRESENTACIÓN JUDICIAL GENERAL)
2 | SECRETARIA GENERAL |  | Realizar la defensa jurídica de la entidada encaminada a cumplir una política de prevención del daño antijurídico. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 45% | LA POLÍTITICA DE PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO YA FUE ACTUALIZADA, MEDIANTE RESOLUCIÓN, SE ENCUENTRA PENDIENTE POR PUBLICAR.
3 | SECRETARIA GENERAL |  | Prevenir, futuros casos de corrupción e investigaciones disciplinarias a través de la implementación y ejecucuón de la Política de manejo de conflictos de intereses | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 40% | SE LLEVÓ A CABO LA CAPACITACIÓN SOBRE EL MANEJO DE CONFLICTOS DE INTERESES, QUEDA PENDIENTE EL DILIGENCIAMIENTO DE LOS FORMULARIOS.
4 | SECRETARIA GENERAL |  | Resolver todas las solicitudes de asesoría jurídica presentadas por los funcionarios para el correcto cumplimiento de sus funciones. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 50%
5 | SECRETARIA GENERAL |  | Resolver y dar respuesta de fondo a todas las PQRSD asignadas a la secretaría general dentro de los términos definidos por la Ley | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 46% | EL SEGUNDO TRIMESTRE FUERON ASIGNADAS A LA SECRETARÍA EL TRÁMITE DE 82 PQRSD DE LAS CUALES FUERON RESPONDIDAS UN TOTAL DE 75.
6 | SECRETARIA GENERAL | PROCESO CONTRACTUAL | Desarrollar los procesos de contratación en el marco de la Ley y del reglamento interno de contratación de la entidad y los principios de la contratación estatal. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 50%
7 | SECRETARIA GENERAL |  | Publicar en toda la actividad contractual, de conformidad con la Ley de transparencia y normas concordantes | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 40% | DE LOS 91 CONGTRATOS SUSCRITOS 74 SE ENCUENTRAN PUBLICADOS EN LA PLATAFORMA SECOP II DEL 75 AL 91 SE ENCUENTRAN CREADOS
8 | SECRETARIA GENERAL |  | Garantizar la supervisión de los contratos | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 50% | TODOS LOS CONTRATOS SUSCRITOS A 30/06/23 LE FUE DELEGADO UN SUPERVISOR
9 | SECRETARIA GENERAL |  | Efectuar al 100% la liquidación de aquellos contratos que deban ser liquidados | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 50% | LOS CONTRATOS SUSCEPTIBLES DE LIQUIDACIÓN SE ENCUENTRAN EN TÉRMINO PARA EFECTUAR LA MISMA, LA MAYORÍA SON DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN NO SON SUSCEPTIBLES DE LIQUIDACIÓB
[5 empty] | % DE EJECUCIÓN 30/06/2023 | 47%
INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION VIGENCIA 2023
No. | DEPENDENCIA | POLITICA | ACCION | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | % DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | ATENCION AL CIUDADANO | ATENCION AL CIUDADANO | Recepcion de PQRSDC | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 35% | A la fecha se realizaron todos los seguimientos programados para el primer trimestre del año en vigencia, quedando asi de la siguiente manera: Finalizadas:90 , No requieren respuesta: 304, Pendientes:31
2 |  | PARTICIPACION CIUDADANA | Satisfaccion del usuario | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 60% | Se programa concertacion del cuestionario para las respuesta.
3 | GESTION DOCUMENTAL | GESTION DOCUMENTAL | Actualizacion de las TRD | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 90% | Se mantiene la información actualizada del debido manejo de las TRD
4 |  |  | Acondicionamiento de estapacio | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 35% | Se realizaron trabajos minuciosos ( cambiando las carpetas de las hojas de vida por carpetas actualizadas de la terminal.
[5 empty] | % DE EJECUCIÓN ATENCION AL CIUDADANO 30/06/2023 | 48%
[5 empty] | % DE EJECUCIÓN GESTION DOCUMENTAL 30/06/2023 | 63%

## SUBGERENCIA PLANEACION & TIC´S
INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION VIGENCIA 2023
No. | DEPENDENCIA | POLITICA | ACCION | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | % DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | PLANEACIÓN | PLANEACION ESTRATEGICA | Formulacion, socialización y seguimiento del Plan de Acción de la Entidad, siguiendo los parametros de la función publica (MIPG) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 70%
2 |  |  | Formulación, socialización y seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 78%
3 |  |  | Seguimiento a la Matriz de Riesgos de Corrupción de la entidad. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 33% | Se presentaron los primeros seguimientos al mapa de riesgos de la entidad
4 |  |  | Seguimientos a las Politicas de gestión y desempeño de la Función Publica. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 50% | El informe se presenta a corte del 30 de Junio del año el curso.
5 |  |  | Seguimiento al Comité de gestion y desempeño Institucional. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 33% | Se realizó un comité en el primer semestre de la vigencia y los proximos estan previstos para el siguiente semestre.
6 |  | RACIONALIZACION DE TRAMITES | Verificar estado de los tramites que se encuentran de la plataforma SUIT | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | Se tiene planeada esta actividad para el segundo semestre del año
|  |  | Actualización y publicación de los tramites en la plataforma SUIT y en la pagina web de la entidad. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | Se tiene planeada esta actividad para el segundo semestre del año
7 |  | FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS | Realizar y socializar las herramientas de autodiagnosticos recomendados por la Función publica para complementar los resultados del FURAG | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | El formulario furag no ha sido diligenciado
8 |  |  | Seguimiento y acompañamiento de la racionalización de procesos y procedimientos de la entidad | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 25% | Se realizó una revision de los procesos y procedimientos de la entidad
9 |  | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | Entregar a la Gerencia el Informe de Gestión anual de la entidad por area. | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 0% | Esta actividad se ejecuta en el mes de diciembre del año en curso
10 |  | TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | Cumplimiento a los linemientos de la matriz de Transparencia | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 90% | Los lineamientos de la matriz se estan cumpliendo, actualizando la pagina web de la entidad junto con la oficina de sistemas
[5 empty] | % DE EJECUCION 30/06/2023 | 34%
INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION VIGENCIA 2023
No. | DEPENDENCIA | POLITICA | ACCION | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | % DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | SISTEMAS | SEGURIDAD DIGITAL | Sensibilización a funcionarios y contratistas | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | Se realizarán durante el segundo semestre
2 |  |  | Realización de Backups | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% | Se realizaron las copias de seguridad programadas
3 |  |  | Restringir el uso de dispositivos de almacenamiento de información | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 10% | Se encuentra en proceso
4 |  | GOBIERNO DIGITAL | Formulacion y aprobación del PETI | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0%
6 |  |  | Elaboración del esquema de soporte | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0%
7 |  |  | Documentación de los procedimientos del proceso de TI | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | Se encuentra en proceso de elaboración
8 |  |  | Mantenimiento preventivo de equipos | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | No se ha realizado
9 |  |  | Actualización bitácoras de equipos | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | Se encuentra en ejecución
10 |  |  | Soporte tecnológico | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100%
11 |  | TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | Publicación de información en la página web | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100%
12 |  |  | Publicación de información en el SECOP | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100%
13 |  |  | Capacitación de funcionarios sobre la ley 1712 de 2014 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0%
[5 empty] | % DE EJECUCIÓN 30/06/2023 | 34%

## SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION VIGENCIA 2023
No. | DEPENDENCIA | POLITICA | ACCION | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | % DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | TALENTO HUMANO | TALENTO HUMANO | Evaluación y calificación del Desempeño, competencias laborales, habilidades, actitudes, comportamientos enmarcados dentro de la cultura y los valores institucionales de los funcionarios de la Terminal Metropolitana de Transportes de Barranquilla S.A. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | La evaluaciones estan proyectadas para octubre de la vigencia actual
2 |  |  | Mantener la contribución de los recursos humanos en un nivel adecuado para las necesidades de la entidad | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 98%
3 |  |  | Preparar e integrar al recurso humano en el proceso productivo, mediante la entrega de conocimientos, desarrollo de habilidades y actitudes necesarias para el mejor desempeño del cargo y el desarrollo personal integral para fortalecer una ética del servicio público basada en los principios que rigen la función administrativa | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 77%
4 |  |  | Promover el desarrollo personal de los funcionarios de la Terminal Metropolitana de Transportes de Barranquilla S.A., através de programas de bienestar , incentivos, reconocimientos por el buen desempeño, propiciando así una cultura de trabajo orientada a la calidad y productividad bajo un esquema de mayor compromiso con los objetivos de las entidades | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 77%
5 |  |  | Promover y respaldar el establecimiento de una cultura de prevención en materia de seguridad y salud en el trabajo. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100%
6 |  | INTEGRIDAD | Adoptar Código de integridad para la vigencia 2023 al interior de la Terminal Metropolitana de Transportes de Barranquilla S.A. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% | Se cumplio en un 100% con la Adopción del Código de Integridad
7 |  |  | Sensibilización y Capacitación de los funcionarios de la Terminal Metropolitana de Transportes de Barranquilla S.A. en la gestión del conflicto de intereses. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 50% | Se ejecutaron en un 100% las capacitaciones sobre socializacion de politicas conflicto de interes proyectadas para el segundo trimestre de la vigencia.
8 |  | GESTION DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN | Sensibilización y capacitación de los funcionarios sobre la Implementación de la politica de gestión del conocimiento y la innovación en la entidad. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 50% | Se ejecutaron en un 100% las capacitaciones sobre gestion del conocimiento y la innovación proyectadas para el segundo trimestre de la vigencia.
[5 empty] | % DE EJECUCIÓN 30/06/2023 | 69%
INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION VIGENCIA 2023
No. | DEPENDENCIA | POLITICA | ACCION | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | % DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | SERVICIOS LOGISTICOS Y ADMINISTRATIVOS | PLANEACION INSTITUCIONAL | Fortalecimiento de los procesos de compras coherentes con el plan anual de adquisición | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 62%
2 |  | FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACION DE PPROCESOS | Velar por el mantenimiento , funcionamiento y buen estado instalaciones de la Terminal Metropolitana de Transportes de Barranquilla S.A. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 62%
3 |  |  | Protección, resguardo y seguridad constante de la Terminal Metropolitana de Transportes de Barranquilla S.A. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 25%
4 |  |  | Adecuación y/o remodelación en las dependencias y/o oficinas de la TTBAQ | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 58%
5 |  | GESTION PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO | Bienes y servicios de la entidad | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 25%
[5 empty] | % DE EJECUCIÓN 30/06/2023 | 46%

## SUBGERENCIA FINANCIERA
INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION VIGENCIA 2023
No. | DEPENDENCIA | POLITICA | ACCION | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | % DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | SUBGERENCIA FINANCIERA | GESTION PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO | Elaboración, Socialización y aprobación del presupuesto vigencia 2023 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0%
2 |  |  | Elaboración y cumplimiento informe CHIP Presupuestal, Contable y de Tesorería | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 25%
3 |  |  | Elaboración y ejecución de la rendición de cuentas | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% | Se realiza Informe cumpliendo con el requisito de ley estipulados para la entidades publicas.
4 |  | CONTABILIDAD | Causar contablemente las cuentas de cobro consistentes en obligaciones adquiridas Funcionarios-proveedores. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 25% | Se registra en el sistemas las cuentas de cobro que cumplen con los requisitos al 100%
5 |  |  | Aplicación y Seguimiento de las conciliaciones bancarias mensualmente. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 25% | Se realiza las respectivas conciliaciones teniendo al día los libros de banco.
6 |  |  | Liquidación de Impuestos y Anticipo de impuestos. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 25% | Se realiza liquidación de impuesto cumpliendo con los requisitos de ley
7 |  |  | Elaboración y publicación de los estados financieros de la vigencia. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 50% | se publica informes y estados financieros cumpliendo con los requisitos.
8 |  | PRESUPUESTO | Modificaciones presupuestales, traslados y adiciones. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 25%
9 |  |  | Ejecución presupuestal y seguimiento al presupuesto | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 25%
10 |  | TESORERIA | Control de despachos contra Gopet | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 25%
11 |  |  | Pagos y Procedimiento de pagos | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 25%
12 |  |  | Facturación y Procedimiento de Recaudo | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 25%
[5 empty] | % DE EJECUCIÓN 30/06/2023 | 31%

## SUBGERENCIA OPERATIVA
INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION VIGENCIA 2023
No. | DEPENDENCIA | POLITICA | ACCION | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | % DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | SUBGERENCIA OPERATIVA | CONTROL Y SEGUIMIENTO OPERATIVO | Mitigar el fenómeno de la ilegalidad en el transporte terrestre automotor de pajaseros por carretera | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | Se realizará para el mes de septiembre un operativo junto con la policía de tránsito de Barranquilla en los puntos de transporte informal como: Murillo - Avenida circunvalar
2 |  |  | Mayor eficiencia en los procesos operativos | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 66%
3 |  |  | Caracterización y planes de accion dirigidos a los transportadores | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 44%
[5 empty] | % DE EJECUCIÓN 30/06/2023 | 37%

## CONTROL INTERNO
INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION VIGENCIA 2023
No. | DEPENDENCIA | POLITICA | ACCION | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | % DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | CONTROL INTERNO | CONTROL INTERNO | Evaluar y fortalecer la gestion etica en la entidad | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0%
2 |  |  | Fortalecer y mejorar la implementacion del MIPG en la enidad/ fortalecer y fomentar la cultura del autocontrol | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 50%
3 |  |  | Apoyar en la revision y ajuste del direccionamiento estrategico de la entidad con el fin de establecer mejoras en los proceso y definir controles | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 55%
4 |  |  | Fortalecer la política de atención al usuario Medición de la satisfacción del cliente/usuario | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 33%
5 |  |  | Apoyo a la estrategia de rendición de cuentas | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100%
6 |  |  | Seguimiento y Evaluación a la gestión institucional | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0%
7 |  |  | Seguimiento y evaluacion al cumplimiento de los lineamientos de transparencia | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0%
8 |  |  | Realizar seguimiento y evaluacion permanente al sistema de control interno | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100%
9 |  |  | Fortalecer la administracion de riesgos de la entidad | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100%
[5 empty] | % DE EJECUCIÓN 30/06/2023 | 49%