## CONSOLIDADO
|  | PLAN DE ACCIÓN DE LA TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A. VIGENCIA: 2024 |  |  |  |  | CODIGO | PES-F-004
[7 empty] | VERSION | 1
[7 empty] | FECHA | 2022-06-01
ELABORADO POR: | JEFE DE LA OFICINA PLANEACIÓN
EIMY BARRIOS GARCÍA
DIMENSIÓN | POLITICAS MIPG | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN | ACTIVIDADES | INDICADORES | METAS | RESPONSABLES | FECHA DE INICIO (Día,mes,año) | FECHA DE TERMINACIÓN (Día,mes,año)
PLANEACIÓN ESTRATEGICA
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACIÓN | PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | Formulacion, socialización y seguimiento del Plan de Acción de la Entidad, siguiendo los parametros de la función publica (MIPG) | Consolidar el Plan de Acción de la entidad | # De Plan de Accion / Total entregado | Consolidar al 100% todos los Planes de Acción en uno | OFICINA DE PLANEACIÓN | 2024-01-01 | 2024-01-31
|  |  | Revisión y consolidación de seguimientos del Plan de Acción | # De seguimientos realizados / 4 | Realizar los 4 seguimientos al Plan de Acción | OFICINA DE PLANEACIÓN | 2024-03-31 | 2024-12-31
|  |  | Socialización del Plan de Accion y sus seguimientos en la Pagina Web. | # De seguimientos y Plan de Acción / 5 socializaciones | Socializar el Plan de Acción inicial y sus 4 seguimientos en la Pagina Web de la entidad. | OFICINA DE PLANEACIÓN | 2024-01-01 | 2024-12-31
|  | Formulación, socialización y seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano | Realizar el Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano de la entidad. | # de PAAC / Total entregado | Cumplir al 100% con el PAAC 2022 incluyendo sus 5 componentes principales | OFICINA DE PLANEACIÓN | 2024-01-01 | 2024-01-31
|  |  | Seguimientos del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano. | # De seguimientos realizados / 3 | Realizar los 3 seguimientos al PAAC | OFICINA DE PLANEACIÓN | 2024-04-30 | 2024-12-31
|  |  | Socialización del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano en la Pagina Web. | # De seguimientos realizados / 4 | Socializar el PAAC inicial y sus seguimientos cuatrimestrales | OFICINA DE PLANEACIÓN | 2024-01-01 | 2024-12-31
|  | Seguimiento a la Matriz de Riesgos de Corrupción de la entidad. | Seguimientos cuatrimestrales a la Matriz de Riesgos de la entidad, formulada por Procesos. | # De seguimientos realizados / 3 | Cumplir con los 3 seguimientos anuales y socializarlos en la Pagina Web de la entidad. | OFICINA DE PLANEACIÓN | 2024-01-01 | 2024-12-31
|  | Seguimiento a la Matriz de riesgos fiscales de la entidad | Seguimientos cuatrimestrales a la Matriz de Riesgos de la entidad, formulada por Procesos. | # De seguimientos realizados / 3 | Cumplir con los 3 seguimientos anuales y socializarlos en la Pagina Web de la entidad. | OFICINA DE PLANEACIÓN | 2024-01-01 | 2024-12-31
|  | Seguimiento a la matriz de riesgos de gestion de la entidad | Seguimientos cuatrimestrales a la Matriz de Riesgos de la entidad, formulada por Procesos. | # De seguimientos realizados / 3 | Cumplir con los 3 seguimientos anuales y socializarlos en la Pagina Web de la entidad. | OFICINA DE PLANEACIÓN | 2024-01-01 | 2024-12-31
|  | Seguimiento al Comité de gestion y desempeño Institucional. | Convocar comités, generar actas de reunión, realizar seguimientos cuatrimestrales para revisar los avances de los comités inscritos al Comité de Gestion y Desempeño | # De comités realizados / 3 | Cumplir con los informes de seguimiento del Comité de Gestion y desempeño | OFICINA DE PLANEACIÓN | 2024-01-01 | 2024-12-31
GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS | RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES | Verificar estado de los tramites que se encuentran de la plataforma SUIT | Verificar al 100% el estado de los tramites que se encuentran en la plataforma SUIT antes de actualizarlos o eliminarlos | Un informe de estado actual de la plataforma SUIT | Cumplir con el informe del estado de los tramites que se encuentran en la plataforma SUIT | OFICINA DE PLANEACIÓN | 2024-04-01 | 2024-04-30
| FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS | Realizar y socializar las herramientas de autodiagnosticos recomendados por la Función publica para complementar los resultados del FURAG | Enviar a los responsables de cada proceso sus autodiagnosticos correspondientes y diligenciar el FURAG de manera correcta. | Diligenciamiento del FURAG al 100% | Diligenciamiento al 100% de las preguntas a cargo. | OFICINA DE PLANEACIÓN | 2024-01-01 | 2024-12-31
|  | Seguimiento y acompañamiento de la racionalización de procesos y procedimientos de la entidad | Revisar avances en la racionalización y caracterización de Procesos y Procedimientos de la entidad, por parte de los responsables de cada proceso. | # Revisión realizadas / 4 | Tener caracterizados y racionalizados todo los proceso y procedimientos de la entidad para final de año. | OFICINA DE PLANEACIÓN | 2024-01-01 | 2024-12-31
EVALUACIÓN DE RESULTADOS | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | Entregar a la Gerencia el Informe de Gestión semestral de la entidad por area. | Requerir a los responsables de cada proceso el avance su gestión | # De informes presentados / 2 | Entrega de 2 informes de gestion de la entidad. | OFICINA DE PLANEACIÓN | 2024-12-01 | 2024-12-31
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | Cumplimiento a los linemientos de la matriz de Transparencia | Entregar a la oficina de Sistemas, lo requerido por la matriz de Transparencia. | # De items entregados / # De items requeridos | Cumplir al 100% con los lineamientos requeridos en la Matriz de Transparencia (ITA) | OFICINA DE PLANEACIÓN | 2024-01-01 | 2024-12-31
GESTION DEL TALENTO HUMANO
GESTION DEL TALENTO HUMANO | TALENTO HUMANO | Evaluación del desempeño, aptitudes, competencias laborales, habilidades, comportamientos y eficiencia enmarcados dentro de la cultura de mejora continua y los valores institucionales de los funcionarios de la Terminal Metropolitana de Transportes de Barranquilla S.A. | Realizar la evaluación del desempeño de los funcionarios públicos de la Terminal Metropolitana de Transportes de Barranquilla S.A., en los cortes estipulados y definir los compromisos en base a los resultados arrojados. | # de funcionarios a los que se le realizó evaluación del desempeño/ # de funcionarios de la entidad *100 | Evaluar el desempeño laboral del 100 % de los funcionarios de la entidad. | OFICINA DE TALENTO HUMANO | 2024-01-01 | 2024-12-31
|  | Mantener la contribución de los recursos humanos en un nivel adecuado para las necesidades de la entidad | Actualizar y publicar el Plan Estratégico del Talento Humano de la vigencia 2024 | Plan Estrategico de Talento Humano requerido / Plan Estrategico de Talento Humano Actualizado | Elaborar y publicar el Plan Estrategico de Talento Humano dentro de la fecha establecida. | OFICINA DE TALENTO HUMANO | 2024-01-01 | 2024-01-30
|  |  | Actualización de la caracterización de los funcionarios vigencia 2024. | # de funcionarios caracterizados / # de funcionarios de la entidad * 100 | Realizar caracterización al 100% de los funcionarios de la entidad | OFICINA DE TALENTO HUMANO | 2024-01-01 | 2024-12-31
|  |  | Actualización de la información de los funcionarios en el SIGEP | # de funcionarios activos en el sigep / # de funcionarios de planta de la entidad * 100 | Cumplir al 100% con la información de los funcionarios publicadas en el sigep | OFICINA DE TALENTO HUMANO | 2024-01-01 | 2024-12-31
|  | Potenciar al talento humano en el proceso productivo, mediante la entrega de conocimientos, desarrollo de habilidades tecnicas y conductuales, necesarias para el mejor desempeño laboral y el desarrollo personal integral en pro del fortalecimiento de la ética del servicio público basada en los principios que rigen la función administrativa | Elaborar el Plan Institucional de Capacitaciones | Plan Institucional de Capacitación requerido/ Plan Institucional de Capacitación elaborado | Elaboración y publicación Plan Institucional de capacitación 2024 | OFICINA DE TALENTO HUMANO | 2024-01-01 | 2024-01-30
|  |  | Ejecutar Plan Institucional de Capacitaciones | # de capacitaciones ejecutadas/ # de capacitaciones proyectadas en el plan de capacitación durante la vigencia 2024 *100 | Ejecución del 100% del plan de Capacitación Institucional de la vigencia 2024. | OFICINA DE TALENTO HUMANO | 2024-01-01 | 2024-12-31
|  | Fomentar el desarrollo personal de los funcionarios de la Terminal Metropolitana de Transportes de Barranquilla S.A.,en pro de la satisfacción de las necesidades personales, sociales, economicas y culturales a través del programa de bienestar, estimulos e incentivos, favoreciendo una cultura de trabajo saludable. | Elaborar el Plan de Bienestar, Estímulos e Incentivos de acuerdo a la ley | Plan de Bienestar, Estímulos e Incentivos requerido / Plan de Bienestar, Estímulos e Incentivos elaborado | Elaboración y Publicación del Plan de Bienestar, Estímulos e Incentivos 2024 | OFICINA DE TALENTO HUMANO | 2024-01-01 | 2024-01-30
|  |  | Ejecutar el Plan de Bienestar, Estímulos e Incentivos | # de actividades ejecutadas / # de actividades proyectadas en el plan de bienestar, estimulos e incentivos *100 | Ejecución del 100% del plan de Plan de Bienestar, Estímulos e Incentivos de la vigencia 2024. | OFICINA DE TALENTO HUMANO | 2024-01-01 | 2024-12-31
|  | Promover y respaldar el establecimiento de una cultura de prevención en materia de seguridad y salud en el trabajo basado en la mejora continua y el compromiso con la seguridad de los funcionarios contribuyendo a que esten mas motivados, y sean mas eficientes y productivos. | Elaborar el Plan de Gestión de seguridad y salud en el trabajo. | Plan de Gestión de seguridad y salud en el trabajo requerido / Plan de Gestión de seguridad y salud en el trabajo elaborado | Elaboración y publicación del Plan de Gestión de seguridad y salud en el trabajo 2024 | OFICINA DE TALENTO HUMANO | 2024-01-01 | 2024-01-30
|  |  | Ejecutar el Plan de Gestión de seguridad y salud en el trabajo. | # de actividades ejecutadas / # de actividades proyectadas en el Plan de Gestión de seguridad y salud en el trabajo *100 | Ejecución del 100% del Plan de Gestión de seguridad y salud en el trabajo, vigencia 2024 | OFICINA DE TALENTO HUMANO | 2024-01-01 | 2024-12-31
| INTEGRIDAD | Diseñar actividades ludicas y pedagogicas tendientes a la promoción y apropiación del código de integridad en la Terminal Metropolitana de Transportes de Barranquilla S.A. | Crear espacios de aprendizaje para la promoción y apropiación del código de integridad | # de actividades ejecutadas / # de actividades proyectadas para la promoción y apropiación del código de integridad *100 | Ejecución del 100% de las actividades proyectadas para la promoción y apropiación del código de integridad, vigencia 2024 | OFICINA DE TALENTO HUMANO | 2024-01-01 | 2024-12-31
|  |  | Certificar a los funcionarios con formacion en integridad, transparencia y lucha contra la corrupción. | # de funcionarios certificados en el curso de transparencia y lucha contra la corrupción / # numero de funcionarios de la entidad * 100 | Ejecución del 100% del curso de transparencia y lucha contra la corrupción por parte de todos los funcionarios de la entidad, vigencia 2024 | OFICINA DE TALENTO HUMANO | 2024-01-01 | 2024-12-31
|  | Lograr la interiorización de los valores eticos institucionales en los colaboradores de la entidad a traves de jornadas de sencibilización y campañas pedagogicas que fortalezcan la gestión etica en la Terminal Metropolitana de Transportes de Barranquilla S.A. | Realizar jornadas pedagogicas y ludicas sobre los valores eticos institucionales | # de jornadas pedagogicas y ludicas ejecutadas / # de jornadas pedagogicas y ludicas sobre los valores eticos institucionales proyectadas *100 | Ejecución del 100% de las jornadas pedagogicas y ludicas, vigencia 2024 | OFICINA DE TALENTO HUMANO | 2024-01-01 | 2024-12-31
|  | Sensibilización y Capacitación de los funcionarios de la Terminal Metropolitana de Transportes de Barranquilla S.A. en la gestión del conflicto de intereses. | Realizar jornadas pedagógicas (boletines de comunicación, cursos virtuales y videos ) a los funcionarios de la entidad en la temática de conflicto de intereses | # de capacitaciones ejecutadas / # de capacitaciones proyectadas *100 | Ejecutar en un 100% todas las capacitaciones proyectadas en los temas referentes al conflicto de intereses, vigencia 2024 | OFICINA DE TALENTO HUMANO | 2024-01-01 | 2024-12-31
|  | Sensibilización a los funcionarios de la Terminal Metropolitana de Transportes de Barranquilla S.A., sobre la importancia de declarar conflicto de intereses. | Realizar jornadas de sencibilización a todos los funcionarios de la entidad sobre la importancia de declarar conflicto de intereses. | # de campañas de sencibilización ejecutadas / # de campañas de sencibilización proyectadas *100 | Ejecutar en un 100% todas las campañas de sencibilización sobre la importancia de declarar conflicto de intereses, vigencia 2024 | OFICINA DE TALENTO HUMANO | 2024-01-01 | 2024-12-31
| GESTION DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN | Identificar el conocimiento relevante de la Terminal Metropolitana de Transportes de Barranquilla S.A. | Identificar, capturar, clasificar y organizar el conocimiento explícito de la entidad en medios físicos y/o digitales. | # de expedientes de conocimiento explícito creados en la entidad en medios físicos y/o digitales /# de conocimiento explícito creados en la entidad en medios físicos y/o digitales requeridos *100. | Crear en un 100% expedientes fisicos o digitales del conocimiento explicito de los funcionarios de la entidad durante la vigencia 2024. | OFICINA DE TALENTO HUMANO | 2024-01-01 | 2024-12-31
|  | Identificar las necesidades de conocimiento asociadas a la formación y capacitación de los funcionarios de la Terminal Metropolitana de Transportes de Barranquilla S.A. | Identificar las necesidades de conocimiento asociadas a la formación y capacitación requeridas anualmente por el personal de la entidad y plasmarlas en el plan de capacitación y posteriormente, evalúarlas e implementar acciones de mejora. | # de necesidades de capacitaciones por funcionario / # de funcionarios de la entidad * 100 | Facilitar en un 100% la identificación de las necesidades de capacitación de los funcionarios de la entidad y ejecutarlas en un 100 % a travez del plan de capacitación de la entidad. | OFICINA DE TALENTO HUMANO | 2024-01-01 | 2024-01-30
GESTION FINANCIERA
FORTALECIMIENTO DE LAS TIC'S
GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS | SEGURIDAD DIGITAL | Sensibilización a funcionarios y contratistas | Enviar mensajes al de sensibilización al correo y a través de whatsapp a los funcionarios con relación a las políticas de seguridad de la información y protección de datos personales y de control de acceso a equipos (dos al año) | # de actividades realizadas / # de actividades programadas | Realizar una jornada de sensibilización | JEFE OFICINA DE SISTEMAS | 2024-01-02 | 31/12/2024
|  | Realización de Backups | Realizar copias de seguridad de la información | # Copias de seguridad programadas / # Copias realizadas | Realizar el 100% de las copias de seguridad programadas | JEFE OFICINA DE SISTEMAS | 2024-01-01 | 31/12/2024
| GOBIERNO DIGITAL | Formulacion y aprobación del PETI | Formular el PETI y presentar para su aprobación | PETI aprobado | Publilcar el PETI | JEFE OFICINA DE SISTEMAS | 15/01/2024 | 28/02/2024
|  |  | Publicar el el PETI en la página web | PETI publicado en la página web | Publilcar el PETI | JEFE OFICINA DE SISTEMAS | 28/02/2024 | 17/03/2024
|  | Elaboración del esquema de soporte | Elaborar el esquema de soporte para atención a requerimientos | Esquema de soporte elaborado | Elaborar y dar a conocer el esquema de soporte | JEFE OFICINA DE SISTEMAS | 2024-01-03 | 31/12/2024
|  | Catálogo de servicios de TI | Elaborar el catálogo de servicios de TI | Catálogo de Servicios de TI elaborado | Elaborar el catálogo de servicios de TI | JEFE OFICINA DE SISTEMAS | 2024-01-03 | 31/12/2024
|  | Catálogo de Sistemas de Información | Elaborar el catálogo de Sistemas de Información | Catálogo de Sistemas de Información elaborado | Elaborar el catálogo de Sistemas de Información | JEFE OFICINA DE SISTEMAS | 2024-01-03 | 31/12/2024
|  | Programa de Disposición final de Residuos Tecnológicos | Elaborar el Programa de Correcta Disposición final de Residuos Tecnológicos | Programa Correcta Disposición final de Residuos Tecnológicos | Elaborar el Programa Correcta Disposición final de Residuos Tecnológicos | JEFE OFICINA DE SISTEMAS | 2024-01-03 | 31/12/2024
|  | Mantenimiento preventivo de equipos | Elaborar el plan de mantenimiento preventivo de equipos de computo e impresoras | # de planes proyectados / # de planes elaborados | Elaborar el plan de mantenimiento | JEFE OFICINA DE SISTEMAS | 2024-01-01 | 15/02/2024
|  |  | Elaborar el cronograma de mantenimiento de equipos | Cronograma de mantenimiento elaborado | Elaborar el cronograma de mantenimiento de equipos | PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE SISTEMAS | 2024-01-01 | 15/02/2024
|  |  | Realizar los mantenimientos de acuerdo a lo estipulado en el cronograma | # Mantenimientos programados / Mantenimientos realizados | Realizar el 100% de los mantenimientos programados | PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE SISTEMAS | 2024-01-02 | 31/12/2024
|  | Soporte tecnológico | Documentar el procedimiento de Soporte Tecnológico | Procedimiento de soporte tecnológico elaborado | Documentar el procedimiento de Soporte Tecnológico | JEFE OFICINA DE SISTEMAS | 2024-01-02 | 31/12/2024
|  |  | Atender las solicitudes de soporte generadas en las dependencias | # Soportes realizados / # Solicitudes de Soporte | Atender el 100% de las solicitudes de soporte | JEFE OFICINA DE SISTEMAS / P U SISTEMAS | 2024-01-01 | 31/12/2024
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | Publicación de información en la página web | Publicar en la página web la información remitida por las diferentes dependencias | # Publicaciones realizadas / Solicitudes recibidas | Publicar en la página web el 100% de la información recibida | JEFE OFICINA DE SISTEMAS | 2024-01-01 | 31/12/2024
|  |  | Publicar en la página web la información financiera y resoluciones | # Publicaciones realizadas / Solicitudes recibidas | Publicar el 100% de la información financiera y resoluciones recibidas | JEFE OFICINA DE SISTEMAS | 2024-01-01 | 31/12/2024
|  |  | Hacer seguimiento a la publicación de información requerida por la ley 1712 de 2014 | # Seguimientos realizados / # de seguimientos programados | Hacer dos seguimientos al año de la publicación requerida por la ley de transparencia y acceso a la información y emitir recordatorios sobre la publicación de información | JEFE OFICINA DE SISTEMAS | 2024-01-01 | 31/12/2024
|  | Publicación de información en el SECOP | Publicar en el SECOP los contratos celebrados | # Publicaciones realizadas / Solicitudes recibidas | Publicar en el SECOP el 100% de los contratos recibidos | JEFE OFICINA DE SISTEMAS | 2024-01-01 | 31/12/2024
|  | Capacitación de funcionarios sobre la ley 1712 de 2014 | Gestionar capacitación sobre la ley 1712 de 2014 | # de capacitaciones programadas / # de capacitaciones realizadas | Realizar una capacitación a los funcionarios sobre la ley de transparencia y acceso a la información | JEFE OFICINA DE SISTEMAS | 2024-01-06 | 31/12/2024
ATENCION AL CIUDADANO
GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS | SERVICIO AL CIUDADANO | Recepcion de PQRSDC | Enviar oportunamente las PQRSDC a las depencias encargadas | # De PQRSDC recibidas / enviadas | Enviar a cada dependencia las PQRSDC según su requerimiento | Oficina de Atención al ciudadano | 2024-01-01 | 2024-12-31
|  |  | Seguimiento una vez por semana las PQRSDC en proceso | # Seguimentos realizados / 52 programados | Realizar al 100% los 52 seguimientos programados para la vigencia 2024 | Oficina de Atención al ciudadano | 2024-01-01 | 2024-12-31
|  |  | Oportuna respuesta de las quejas relacionadas con el area de Atencion al ciudadano | # De quejas recibidad / las contestadas | Contestar de manera oportuna y durante los tiempos habiles todas las quejas del area de Atencion al ciudado | Oficina de Atención al ciudadano | 2024-01-01 | 2024-12-31
|  |  | Informes de gestion de pqrs | # De informes promados / los informes realizados | Realizar al 100% todos los informes programados por la oficina de atencion al ciudadano | Oficina de Atención al ciudadano | 2024-01-01 | 2024-12-31
| PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Satisfaccion del usuario | Realizar encuestas de manera fisica o virtual para conocer la satifaccion de los usuarios de la entidad | # De encuestas realizadas / # De encuestas programadas | Tener conocimiento de las falencias de la entidad con el fin de trabajar en mejoras para la misma | Oficina de Atención al ciudadano y Subgerencia Operativa. | 2024-01-01 | 2024-12-31
GESTION DOCUMENTAL
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | GESTIÓN DOCUMENTAL | Actualizacion de las TRD | Recopilacion de informacion por dependencia | #seguimiento realizados/#Seguimientos programados | Mantener la información actualizada para el debido manejo de las TRD de carácter anual | Gestión documental | 2024-01-01 | 2024-12-31
|  | Acondicionamiento de espacio - Inventario por dependencia del archivo central, y historico. | Acondicionamiento de los diferentes archivos de la entidad | # de acondicionamientos que se requieran anual / los que se han realizado. | Mantener en optimas condiciones los archivos para manter la conservación de los mismos | Gestión documental | 2024-01-01 | 2024-12-31
GESTION JURIDICA Y CONTRATACIÓN
GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS | DEFENSA JURIDICA | Realizar la defensa jurídica de la entidad efizcazmente dentro de los términos establecidos en la norma | Verificar que cada proceso judicial en que haga parte la terminal cuente con su respectivo apoderado para la representación judicial | Procesos con apoderado / total procesos judiciales activos | Asignar al 100 % a cada proceso judicial instaurado en contra de la entidad un apoderado judicial interno o externo | Secretario general | 2024-01-01 | 2024-12-31
|  |  | Presentar y contestar demandas, asistir a audiencias, presentar memoriales, recursos, pruebas en cada una de las etapas procesales correspondientes, de conformidada con lo señalado en las normas de procedimiento. | Audiencias programadas / audiencias reliazadas | Que el 100% de las actuaciones y diligencias de los procesos judiciales sean atendidas y que se adelante cada etapa oportunamente | Secretario General / Abogados externos | 2024-01-01 | 2024-12-31
|  |  | Hacer el seguimiento periódico a través de la matriz de excel en donde se plasma el informe del estado e identificación detallada de cada proceso judicial en el que funja como parte procesal la Terminal. | Procesos verificados / procesos totales | Hacer seguimiento en un 100% a los procesos judiciales y realizar una matriz donde se plasmen el estado de los procesos, las actuaciones surtidas y las etapas agotadas. | Secretario General / Profesional Universitario | 2024-01-01 | 2024-12-31
|  | Realizar la defensa jurídica de la entidada encaminada a cumplir una política de prevención del daño antijurídico. | Actualizar y ejecutar la Política Institucional de prevención del daño antijurídico al interior de la entidad |  | Desarrollar al 100% la política de prevención del daño antijurídico | Secretario General - Comité de conciliación | 2024-01-01 | 2024-12-31
|  | Prevenir, futuros casos de corrupción e investigaciones disciplinarias a través de la implementación y ejecucuón de la Política de manejo de conflictos de intereses | Actualizar y ejecutar la Política Institucional de manejo de conflictos de intereses al interior de la entidad | Formatos de conflictos de intereses diligenciados / total de personas vinculadas | Desarrollar al 100 controles y tramirar los casos que se puedan presentar de posibles conflictos de intereses | Secretario General / Jefe de Talento Humano | 2024-01-01 | 2024-12-31
|  | Resolver todas las solicitudes de asesoría jurídica presentadas por los funcionarios para el correcto cumplimiento de sus funciones. | Asesorar en las consultas jurídicas que formulen l los ususarios y comunidad en general a través de PQRSD | Consultas jurídicas realizadas/ consultas jurídicas resueltas | Asesorar en un 100% las consultas jurídicas que formulen extaernamente | Secretaría General | 2024-01-01 | 2024-12-31
|  |  | Asesorar y revisar previamente el contenido, fundamento jurídico y motivación de los actos administrativos, así como la verificación de su notificación y publicación para que surtan efectos jurídicos | Actos administrativos proyectados/ total de actos administrativos revisados | Realizar en un 100% la revisión previa del contenido los actos administrativos y conceptos antes de publicarlos, comunicarlos o notificarlos, comprobando su correspondencia con las normas vigentes y aplicables, con el Plan institucional y con los intereses de la entidad. | Secretario General | 2024-01-01 | 2024-12-31
|  |  | Notifiacr personalmente, y en debida forma todos los actos administrativos de carácter particular y concreto | Actos administrativos de carácter particular notificados/ actos administrativos de carácter particular emitidos | Notifiacar personalmente todos los actos particulares de acuerdo con la Ley 1437 de 2011 y al procedimeinto interno de notifcaciones TTBAQ | Secreatario general - Profesional universitario | 2024-01-01 | 2024-12-31
|  | Resolver y dar respuesta de fondo a todas las PQRSD asignadas a la secretaría general dentro de los términos definidos por la Ley | Dar respuesta previa revisión del contenido a cada petición asignada al área jurídica de la entidad, | Peticiones asignadas a la secretáia general/ peticiones resueltas de fondo | Resolver en un 100% las peticiones recibidas en la entidad | Secretaría General | 2024-01-01 | 2024-12-31
| PROCESO CONTRACTUAL | Desarrollar los procesos de contratación en el marco de la Ley y del reglamento interno de contratación de la entidad y los principios de la contratación estatal. | Revisión periódica y actualización de la documentación previa interna para iniciar proceso contractual | contratos revisados / contratos suscritos a la fecha | Que toda la documentación previa a la suscritpción de contratosa estatales esté completa y actualizada en cada expediente contractual | Secretario General Profesional universitario | 2024-01-01 | 2024-12-31
|  |  | Realizar la revisión previa de los requisitos jurídicos, financieros, tecnicos formación académica, experiencia (habilitantes) | Contratos revisados /total contratos susritos | Realizar al 100% verificación de requisitos habiliatantes y la calificación de la oferta de cada proceso de selección aperturado. | Comité de Contratación - Profesional Universitario | 2024-01-01 | 2024-12-31
|  |  | Realizar la evaluación y asignación de puntaje a la oferta presentada por cada contratista (oferta más favorable) en cumplimiento del principio de selección objetiva | Evaluaciones efectuadas / procesos de selección por licitación o convocatoria | Adelantar al 100% todas las evaluaciones y revisiones de ofertas presentadas por los proponentes en desarrollo de los procesos de selección de contratistas en cumplimineto del princio de selección objetiva y transparencia. | Comité de contratación, Secretario General | 2024-01-01 | 2024-12-31
|  |  | Verificar que los pliegos de condiciones, y estudio previos sean objetivos, y proporcionales al objeto contractual, de conformidad con requerimientos legales y del Manual de Contratación Interno. | Pliegos de condiciones, terminos y requisitos aprobados/proceso de selección adelantados | Adelantar en un 100% los procesos contractuales en forma oportuna, adecuada, objetiva, transparente y eficaz | Comité de contratación, Secretario General, Profesional universitario | 2024-01-01 | 2024-12-31
|  | Publicar en toda la actividad contractual, de conformidad con la Ley de transparencia y normas concordantes | Publicidad oportuna de la contratación en las plataformas SECOP, en el SIA Observa y en la página web de la entidad. | contratos publicados/ total contratos suscritos | Publicación oportuna en un 100% la contratación en el SECOP, en el SIA Observa y en la página web de la entidad. | Secretario general - Profesional Universitario | 2024-01-01 | 2024-12-31
|  | Garantizar la supervisión de los contratos | Elección de supervisor y/o interventor de acuerdo con idoneidad, experticia y competencias laborales | # de supervisores / total contratos suscritos | Verificar Que el 100% de los contratos cuente con supervisor | Secretario general | 2024-01-01 | 2024-12-31
|  | Efectuar al 100% la liquidación de aquellos contratos que deban ser liquidados | Efectuar la liquidación de contratos susceptibles de liquidación y finiquito del vínculo contractual. | contratos liquidados/total contratos cuya liquidación es obligatoria dentro de 4 meses siguientes a su terminación | liquidar de mutuo acuerdo o unilateralmente el 100% de los contratos que sean susceptibles de liquidación, | Profesional Universitario - Supervisor del contrato | 2024-01-01 | 2024-12-31
|  | Efectuar caracterización a contratistas de la entidad para actualización de base de datos y tratamiento de datos personales | Realizar actualización periódica de datos personales de contratistas de la entidad. | Contratista es encuentados/ total de contratos suscritos | Realizar caracterización del 100% de los contratos suscritos por la entidad | Secreatario general - Profesional universitario | 2024-01-01 | 2024-03-31
GESTION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICOS
Direccionamiento Estratégico y Planeación | Política de Planeación institucional | Fortalecimiento de los procesos de compras coherentes con el plan anual de adquisición | Participar en la formulación y elaboración del plan anual de adquisiciones de la entidad, de acuerdo con las políticas internas | Se realizo plan anual VS No se realizo plan anual | Participar en un 100% en la formulación y elaboración del plan anual de adquisiciones de la entidad, de acuerdo con las políticas internas | OFICINA DE SERVICIOS ADMINISTYRATIVOS Y LOGISTICOS | 2024-01-01 | 2024-12-31
|  |  | Coordinar las actividades de adecuación, mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes inmuebles de la entidad | Actividades Programadas Vs Actividades ejecutadas | Coordinar en un 100% las actividades de adecuación, mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes inmuebles de la entidad | OFICINA DE SERVICIOS ADMINISTYRATIVOS Y LOGISTICOS | 2024-01-01 | 2024-12-31
Gestión con Valores para Resultados | Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Velar por el mantenimiento , funcionamiento y buen estado instalaciones de la Alcaldía Distrital de Barranquilla. | Elaborar el Cronograma de mantenimiento vigencia 2024 | Si elaborado Vs No elaborado | Elaborar en un 100% el Cronograma de mantenimiento vigencia 2024 | OFICINA DE SERVICIOS ADMINISTYRATIVOS Y LOGISTICOS | 2024-01-01 | 2024-12-31
|  |  | Informe ejecución y avance del cronograma de Mantenimiento vigencia 2024 | Programado Vs Ejecutado | ejecutar en un 100% el cronograma de Mantenimiento vigencia 2024 | OFICINA DE SERVICIOS ADMINISTYRATIVOS Y LOGISTICOS | 2024-01-01 | 2024-12-31
|  | Protección, resguardo y seguridad constante de la Terminal Metropolitana de Transportes de Barranquilla S.A. | Realizar informe y seguimiento de las actividades de vigilancia en la cual se detallen los aspectos mas relevantes en materia de seguridad. (CCTV, atención usuario interno y externo con empresa de seguridad asimismo se garantiza resguardo físico) | # de informes a realizar Vs # de informes realizados | Optimizar y garantizar el servicio de vigilancia y canales de video de seguridad de la Terminal Metropolitana de Transportes de Barranquilla S.A. | OFICINA DE SERVICIOS ADMINISTYRATIVOS Y LOGISTICOS | 2024-01-01 | 2024-12-31
|  | Adecuación y/o remodelación en las dependencias y/o oficinas del Distrito de Barranquilla. | Elaborar el Cronograma para la ejecución de las adecuaciones y/o remodelaciones en la vigencia 2024 | Si elaborado Vs No elaborado | Cumplir en un 100% con el cronograma de adecuación en las diferentes dependencias de la Terminal Metropolitana de Transportes de Barranquilla S.A. | OFICINA DE SERVICIOS ADMINISTYRATIVOS Y LOGISTICOS | 2024-01-01 | 2024-12-31
|  |  | Informe ejecución y avance del cronograma de la adecuación y/o remodelación de vigencia 2024 | Programado Vs Ejecutado |  | OFICINA DE SERVICIOS ADMINISTYRATIVOS Y LOGISTICOS | 2024-01-01 | 2024-12-31
| Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público |  | Coordinar y controlar de manera eficiente el ciclo vital de los bienes muebles de la entidad | Inspecciones programadas Vs Inspecciones Ejecutadas | Coordinar y controlar en un 100% de manera eficiente el ciclo vital de los bienes muebles de la entidad | OFICINA DE SERVICIOS ADMINISTYRATIVOS Y LOGISTICOS | 2024-01-01 | 2024-12-31
|  |  | Coordinar y controlar el gasto del consumo en servicios públicos de la entidad | Se realiza control Vs no se realiza control | Coordinar y controlar en un 100% el gasto del consumo en servicios públicos de la entidad | OFICINA DE SERVICIOS ADMINISTYRATIVOS Y LOGISTICOS | 2024-01-01 | 2024-12-31
|  |  | Realizar el seguimiento a los servicios públicos domiciliarios de la entidad | Se realiza seguimiento Vs No se realiza seguimiento | Realizar el seguimiento en un 100% a los servicios públicos domiciliarios de la entidad | OFICINA DE SERVICIOS ADMINISTYRATIVOS Y LOGISTICOS | 2024-01-01 | 2024-12-31
|  |  | Coordinar la administración de los insumos de la entidad | Se administra insumos Vs No se administran los insumos | Coordinar la administración en un 100% de los insumos de la entidad | OFICINA DE SERVICIOS ADMINISTYRATIVOS Y LOGISTICOS | 2024-01-01 | 2024-12-31
CONTROL Y SEGUIMIENTO OPERATIVO
CONTROL Y SEGUIMIENTO OPERATIVO | Mitigar el fenómeno de la ilegalidad en el transporte terrestre automotor de pajaseros por carretera | Gestionar minimo un (1) Operativos de control en las vias al año, para mitigar el flagelo del transporte Ilegal | #Operativos ejecutados / #Operativos programados | Incrementar los ingresos por tasa de uso e identificar los puntos de transporte informal. | SUBGERENCIA OPERATIVA | 2024-01-01 | 12/31/202
| Mayor eficiencia en los procesos operativos | Realizar la revision diaria del 100% de las tasas de uso en expedidas en transito en el Sistema Consultores Tecnologicos- Modulo Conduces. | # Total de tasas de uso expedidas en transito/ # Total Tasas de uso revisadas | Ejercer total control sobre la tasa de uso expedidas | SUBGERENCIA OPERATIVA | 2024-01-01 | 2024-12-31
|  | Realizar la revisión diaria de los registros generados en el sistema ALCOHTER de las pruebas de alcoholimetría practicadas. | # Total de pruebas realizadas/ # de pruebas de alcoholemia revisadas | Ejercer control sobre las pruebas de alcoholimetría que se realizan a los conductores. | SUBGERENCIA OPERATIVA | 2024-01-01 | 2024-12-31
|  | Realizar la revisión diaria de los despachos programados por las empresas en la web vs las tasas de uso expedidas y el recorrido del vehiculo en INTERGRA (sitio Web) | # Total de despachos programados / # de vehiculos revisados en la web | Ejercer total control sobre los despachos programados | SUBGERENCIA OPERATIVA | 2024-01-01 | 2024-12-31
|  | Realizar seguimiento y control diario del registro correcto de la hora de ingreso y salida de la Terminal. | # Numero totales de Registros ingreso y salida / # de vehiculos con tiempo de permanecia "0" | Optimizar el sistema de registro de ingreso y salidas, mejorando la operatividad en el parqueadero operativo. | SUBGERENCIA OPERATIVA | 2024-01-01 | 2024-12-31
|  | Regular que las empresas de transportes cumplan con las rutas otorgadas por el ministerio de transporte mediante el envio de oficios. Un (1) oficio cada trimestre con copia a la Superintendencia de Transportes | # Notificaciones enviadas/ # Notificaciones programadas | Incremento en el numero de despachos programados por las diferentes empresas de transportes. | SUBGERENCIA OPERATIVA | 2024-01-01 | 2024-12-31
| Caracterización y planes de accion dirigidos a los transportadores | Programar y ejecutar mesas de trabajo. Minimo una (1) reunón cada trimestre del año con las diferentes empresas de transportes | # Reuniones ejecutadas/ # Reuniones programadas | Promover espacios que permitan la interacción de las empresas de transporte de pasajeros por carretera que operan en la TTBAQ. | SUBGERENCIA OPERATIVA | 2024-01-01 | 2024-12-31
|  | Realizar una (1) Encuesta de satisfacción al año. | # Encuentas ejecutados / # Encuentas programados | Conocer el nivel de satisfacción de las empresas de transportes vinculadas TTBAQ. | SUBGERENCIA OPERATIVA | 2024-01-01 | 2024-12-31
|  | Programar minimo una (1) actividad mensual para el bienestar al conductor, que fortalezcan el programa de seguridad en la operación | # Actividades ejecutadas / # Actividades programadas | Promover el bienestar de todos los conductores, cumpliendo con del programa de seguridad en la operación del transporte. | SUBGERENCIA OPERATIVA | 2024-01-01 | 2024-12-31
EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTION
CONTROL INTERNO | CONTROL INTERNO | Evaluar y fortalecer la gestión ética en la entidad | Revisar la aplicación de la politica de integridad | SEGUIMIENTO REALIZADOS | 1 INFORME DE SEGUIMIENTO | Oficina de control Interno | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | Fortalecer y mejorar la implementación del MIPG en la unidad/ fortalecer y fomentar la cultura del autocontrol | Diligenciar encuesta FURAG para medir el desempeño institucional de la vigencia 2023 | FURAG Diligenciado | 100% | Oficina de control Interno | 2024-01-03 | 2024-04-30
|  |  | Realizar socializaciones sobre los temas priorizados de conformidad con Lla aplicación del rol de enfoque preventivo | numero de socializaciones realizadas/ numero de socializaciones programadas | 2 socializaciones | Oficina de control Interno | 2024-01-02 | 31/12/2024
|  | Fortalecer la política de atención al usuario Medición de la satisfacción del cliente/usuario | Realizar Seguimiento al cumplimiento de la política de atención al ciudadano y generando recomendaciones | numero de seguimientos realizados al plan anticorrupción de la entidad/ numero de seguimientos establecidos por ley | 3 seguimientos establecidos r ley (100%) | Oficina de control Interno | 2024-01-02 | 31/12/2024
|  | Apoyo a la estrategia de rendición de cuentas | Participar en la preparación y consolidación del proceso de rendición de cuentas de acuerdo a la normatividad vigente | Rendición de cuentas consolidadas y enviadas/ rendición de cuentas solicitadas por contraloría | 1 rendición de cuentas solicitadas en linea(100%) | Oficina de control Interno | 2024-01-01 | 31/03/2024
|  | Seguimiento y Evaluación a la gestión institucional | Presentar al Comité los avances de auditorias y evaluación a la gestión realizadas en la entidad. | Número de reuniones realizadas / número de reuniones programadas | 4 reuniones programadas | Oficina de control Interno | 2024-01-01 | 31/03/2024
|  |  | realizar seguimiento a plan de mejoramiento para alcanzar el cumplimiento de la metas y actividades propuestas | Número de seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos e la entidad/ número total de planes de mejoramiento | seguimiento al 100% de los planes de mejoramiento suscritos | Oficina de control Interno | 2024-01-01 | 31/03/2024
|  | Seguimiento y evaluación al cumplimiento de los lineamientos de transparencia | Revisar y actualizar la información de su competencia publicada en la página WEB | Número de revisiones realizadas | 1 revision programadas ( 100%) | Oficina de control Interno | 2024-01-02 | 31/03/2024
|  | Realizar seguimiento y evaluación permanente al sistema de control interno | Elaborar mapas de aseguramiento | Mapas de aseguramiento elaborados y revisados | 100% | Oficina de control Interno | 2024-01-02 | 31/03/2024
|  |  | Elaborar plan integral de auditoria basado en riesgos y socializar al comité de control interno para aprobación vigencia 2024 | Plan de auditoria elaborado y aprobado | 100% | Oficina de control Interno | 2024-01-02 | 31/03/2024
|  | Fortalecer la administración de riesgos de la entidad | Apoyar a la oficina de planeación en el ajuste y socialización de la nueva metodología de riesgo fiscal | Numero de socializaciones realizadas/ numero de socializaciones programadas | 1 socialización programada (100%) | Oficina de control Interno | 2024-01-02 | 30/06/2024