## Plan de Trabajo SST
PLAN DE TRABAJO ANUAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2024
ITEM | ACTIVIDAD A DESARROLLAR |  |  | RESPONSABLE | FRECUENCIA |  |  | RECURSOS |  |  |  |  | 2024
[8 empty] | FIN | TEC | HUM | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
ORGANIZACIÓN DEL SG-SST
1 | Realizar evaluación de Estándares Mínimos del SG-SST |  |  | Responsable del SG-SST | Anual | bar: RECURSOS HUM; RECURSOS FEB
2 | Definir Plan de trabajo con ARL |  |  | Responsable del SG-SST | Anual | bar: RECURSOS HUM to RECURSOS ENE
3 | Revisar y actualizar Matriz de Requisitos Legales |  |  | Responsable del SG-SST | Semestral | bar: RECURSOS TEC to RECURSOS HUM; RECURSOS FEB; 2024 AGO
4 | Revisar y/o actualizar el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial |  |  | Responsable del SG-SST | Anual | bar: RECURSOS FIN to RECURSOS HUM; 2024 MAY
5 | Divulgar los roles y responsabilidades en SST al todo el personal de la compañía. |  |  | Responsable del SG-SST | Anual | bar: RECURSOS FIN to RECURSOS HUM; 2024 ABR
|  |  |  | Total programadas | [6 empty] | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Total cumplidas | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | % Cumplim. Mes | [6 empty] | 0% | 0% | --- | 0% | 0% | --- | --- | 0% | --- | --- | --- | ---
PLANIFICACION DEL SG-SST
1 | Revisar y actualizar políticas del SG-SST |  |  | Responsable del SG-SST | Anual | bar: RECURSOS FIN to RECURSOS HUM; 2024 MAR
2 | Revisar y actualizar los Objetivos en SG-SST |  |  | Responsable del SG-SST | Anual | bar: RECURSOS FIN to RECURSOS HUM; 2024 MAR
3 | Diseñar la Matriz de Indicadores del SG-SST |  |  | Responsable del SG-SST | Anual | bar: RECURSOS FIN to RECURSOS HUM; 2024 ABR
4 | Revisar y actualizar la Matriz de Identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles |  |  | Responsable del SG-SST | Semestral | bar: RECURSOS FIN to RECURSOS HUM; 2024 MAY; 2024 NOV
5 | Diseñar y firmar el Plan de Trabajo del SG-SST. |  |  | Responsable del SG-SST | Anual | bar: RECURSOS FIN to RECURSOS ENE
6 | Establecer un presupuesto para las actividades establecidas en el Plan de Trabajo y realizar seguimiento mensual |  |  | Gerente Responsable del SG-SST | Mensual | bar: RECURSOS FIN to RECURSOS HUM; RECURSOS FEB
7 | Diseñar y actualizar los Programas, Procedimientos, Matrices y Formatos del SG-SST |  |  | Responsable del SG-SST | Anual | bar: RECURSOS FIN to RECURSOS HUM; 2024 JUN; 2024 AGO; 2024 OCT
|  |  |  | Total programadas | [6 empty] | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | Total cumplidas | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | % Cumplim. Mes | [6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | --- | 0% | --- | 0% | 0% | ---
APLICACIÓN DEL SG-SST
1 | Seguimiento a la Matriz de Capacitaciones y plan de trabajo del ARL |  |  | Responsable del SG-SST | Mensual | bar: RECURSOS FIN to RECURSOS HUM; RECURSOS FEB to 2024 DIC
2 | Actualizacion encuesta de Perfil Sociodemográfico |  |  | Responsable del SG-SST | Anual | bar: RECURSOS FIN to RECURSOS HUM; 2024 MAR
3 | Aplicación encuesta de morbilidad sentida ( SVE Biomecánico) |  |  | Responsable del SG-SST | Anual | bar: RECURSOS FIN to RECURSOS HUM; 2024 ABR
4 | Seguimiento Condiciones de Salud y/o casos medicos |  |  | Responsable del SG-SST | Mensual | bar: RECURSOS FIN to RECURSOS HUM; RECURSOS FEB; 2024 ABR; 2024 JUN; 2024 AGO; 2024 OCT; 2024 DIC
5 | Llevar a cabo Examenes Medicos Ocupacionales |  |  | Responsable del SG-SST | Anual | bar: RECURSOS FIN to RECURSOS HUM; 2024 JUN
6 | Estudios de Higiene Industrial: Sonometria (Estudio del Ruido 2 Puntos, |  |  | Responsable del SG-SST | Anual | bar: RECURSOS FIN to RECURSOS HUM; 2024 JUL
7 | Estudios de Higiene Industrial: Luxometria (Estudio de Iluminación 6 Puntos) |  |  | Responsable del SG-SST | Anual | bar: RECURSOS FIN to RECURSOS HUM
8 | Formación de Brigadas de Emergencias |  |  | Responsable del SG-SST | Anual | bar: RECURSOS HUM; RECURSOS FEB
9 | Simulacro de evacuación y rescate |  |  | Responsable del SG-SST | Anual | bar: RECURSOS HUM; 2024 OCT
|  |  |  | Total programadas | [6 empty] | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2
|  |  |  | Total cumplidas | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | % Cumplim. Mes | [6 empty] | --- | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAPACITACIONES EN SST
1 | Inducción o Reinducción en SST |  |  | Responsable del SG-SST | Anual | bar: RECURSOS FIN to RECURSOS HUM; 2024 ABR
2 | Capacitación en Prevención y control del Riesgo Psicosocial: Inteligencia Emocional y Liberación del Estrés |  |  | Responsable del SG-SST | Anual | bar: RECURSOS FIN to RECURSOS HUM; 2024 MAR
3 | Capacitacion Seguridad Vial |  |  | Responsable del SG-SST | Anual | bar: RECURSOS FIN to RECURSOS HUM; RECURSOS FEB
4 | Capacitacion de estilos de vida Saludable |  |  | Responsable del SG-SST | Anual | bar: RECURSOS FIN to RECURSOS HUM; 2024 ABR
5 | Capacitación Prevención y Control de Riesgo Público. |  |  | Responsable del SG-SST | Anual | bar: RECURSOS FIN to RECURSOS HUM; 2024 MAY
6 | Capacitación manejo seguro de sustancias químicas |  |  | Responsable del SG-SST | Anual | bar: RECURSOS FIN to RECURSOS HUM; 2024 JUN
7 | Capacitación Prevención y control del Riesgo Biomecánico: Higiene Postural, Manipulación Manual de Cargas y Pausas |  |  | Responsable del SG-SST | Anual | bar: RECURSOS FIN to RECURSOS HUM; 2024 JUL
8 | capacitacion en orden y limpieza en las empresas |  |  | Responsable del SG-SST | Anual | bar: RECURSOS FIN to RECURSOS HUM; 2024 AGO
9 | Capacitacion en Primeros Auxilios, Evacuación y Contraincendios. |  |  | Responsable del SG-SST | Anual | bar: RECURSOS FIN to RECURSOS HUM; 2024 SEP
10 | Capacitación Prevención y control del Riesgo Cardiovascular |  |  | Responsable del SG-SST | Anual | bar: RECURSOS FIN to RECURSOS HUM; 2024 OCT
11 | Semana de La Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  | Responsable del SG-SST | Anual | bar: RECURSOS FIN to RECURSOS HUM; 2024 OCT
12 | Actividad Dia de La Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  | Responsable del SG-SST | Anual | bar: RECURSOS FIN to RECURSOS HUM; 2024 ABR
|  |  |  | Total programadas | [6 empty] | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Total cumplidas | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | % Cumplim. Mes | [6 empty] | --- | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | --- | ---
% Cumplimiento Anual | bar: RECURSOS ENE to 2024 DIC
INSPECCIONES
1 | Inspección de Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  | Responsable del SG-SST | Mensual | bar: RECURSOS FIN; RECURSOS HUM to 2024 DIC
2 | Inspección de EPP |  |  | Responsable del SG-SST | Bimestral | bar: RECURSOS FIN; RECURSOS HUM to RECURSOS ENE; 2024 MAR; 2024 MAY; 2024 JUL; 2024 SEP; 2024 NOV
3 | Inspección de extintores |  |  | Responsable del SG-SST | Trimestral | bar: RECURSOS FIN; RECURSOS HUM to RECURSOS ENE; 2024 ABR; 2024 JUL; 2024 OCT
4 | Inspección de botiquín |  |  | Responsable del SG-SST | Bimestral | bar: RECURSOS FIN; RECURSOS HUM to RECURSOS ENE; 2024 MAR; 2024 MAY; 2024 JUL; 2024 SEP; 2024 NOV
|  |  |  | Total programadas | [6 empty] | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1
|  |  |  | Total cumplidas | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
% Cumplim. Mes | bar: RECURSOS ENE to 2024 DIC
% Cumplimiento Anual | bar: RECURSOS ENE to 2024 DIC
COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
1 | Conformación del COPASST |  |  | Responsable del SG-SST | Cada dos años | bar: RECURSOS TEC to RECURSOS HUM
2 | Publicación y divulgación del afiche del COPASST |  |  | Responsable del SG-SST | Una vez por año | bar: RECURSOS FIN to RECURSOS HUM; RECURSOS FEB
3 | Capacitaciones al COPASST |  |  | Responsable del SG-SST | Anual | bar: RECURSOS FIN to RECURSOS HUM; 2024 MAY
4 | Reuniones del COPASST |  |  | Responsable del SG-SST / CCL | Mensual | bar: RECURSOS TEC to 2024 DIC
|  |  |  | Total programadas | [6 empty] | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | Total cumplidas | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
% Cumplimiento Mensual | bar: RECURSOS ENE to 2024 DIC
% Cumplimiento Anual | bar: RECURSOS ENE to 2024 DIC
COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL
1 | Conformación del COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL |  |  | Responsable del SG-SST | Cada dos años | bar: RECURSOS TEC to RECURSOS HUM
2 | Publicación y divulgación del afiche del CCL |  |  | Responsable del SG-SST | Una vez por año | bar: RECURSOS FIN to RECURSOS HUM; RECURSOS FEB
3 | Capacitaciones al CCL |  |  | Responsable del SG-SST | Semestral | bar: RECURSOS FIN to RECURSOS HUM; 2024 JUN
4 | Reuniones del CCL |  |  | Responsable del SG-SST / CCL | Trimestral | bar: RECURSOS TEC to RECURSOS HUM; RECURSOS FEB; 2024 MAY; 2024 AGO; 2024 NOV
|  |  |  | Total programadas | [6 empty] | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | Total cumplidas | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | % Cumplimiento Mensual | [6 empty] | --- | 0% | --- | --- | 0% | 0% | --- | 0% | --- | --- | 0% | ---
% Cumplimiento Anual | bar: RECURSOS ENE to 2024 DIC
AUDITORÍA Y REVISIÓN DEL SG-SST
1 | Seguimiento a la Matriz de Indicadores del SG-SST |  |  | Responsable del SG-SST | Anual | bar: RECURSOS TEC to RECURSOS HUM; RECURSOS FEB
2 | Seguimiento a la Matriz de Accidentalidad |  |  | Responsable del SG-SST | Mensual | bar: RECURSOS TEC to RECURSOS HUM; RECURSOS FEB to 2024 DIC
3 | Realizar auditoría interna al SG-SST |  |  | Responsable del SG-SST | Anual | bar: RECURSOS FIN to RECURSOS HUM; 2024 DIC
|  |  |  | Total programadas | [6 empty] | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
|  |  |  | Total cumplidas | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | % Cumplim. Mes | [6 empty] | --- | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
MEJORA CONTINUA
1 | Seguimiento a la Matriz de Mejora Continua |  |  | Responsable del SG-SST | Mensual | bar: RECURSOS FIN to 2024 DIC
Total programadas | bar: RECURSOS ENE to 2024 DIC
|  |  |  | Total cumplidas | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
% Cumplim. Mes | bar: RECURSOS ENE to 2024 DIC
% Cumplimiento Anual | bar: RECURSOS ENE to 2024 DIC
Cumplimiento General |  |  |  | Total programadas | [6 empty] | 8 | 15 | 11 | 13 | 12 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 7
|  |  |  | Total cumplidas | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
% Cumplim. Mes | bar: RECURSOS ENE to 2024 DIC
% Cumplimiento Anual | bar: RECURSOS ENE to 2024 DIC
|  | Monitoreado por: |  |  |  | Aprobado por:
|  | LUISA FERNANDA LOZANO PERUCCINI |  |  |  |  | RUBEN HERNAN GARCIA ARIZA
|  | RESPONSABLE DEL SG-SST |  |  |  |  | REPRESENTANTE LEGAL